## ActaDeConstitucion
Acta de Constitucion
Proposito del Proyecto | Realizar un cambio de sistema administrativo a uno que sea 100% web
Objetivos Generales del proyecto | Que todos los colaboradores puedan trabajar en modalidad work-from-home, desde cualquier computadora, tablet o telefono y desde cualquier navegador
Criterios de Exito | Que los modulos de RRHH, CxC, CxP, Bancos, Contabilidad, Logistica y Facturacion realicen lo mismo que el sistema actual
Requisitos de Alto Nivel | Lograr tercerizar todos los servicios del proyecto: servidores, programadores, DBA, etc.. Que sea realizado el sisistema exclusivamente para la empresa ya que sera el diferenciador Que los programadores lo realicen en Java, y en SQL Server ya que son herramientas ampliamente conocidas
Supuestos a Alto Nivel | Se estara migrando a un servidor en la nube Los programadores cuentan con las habilidades necesarias para migrar de cliente-servidor a un sistema web
Restricciones de Alto Nivel | Alcance: Tiene que tener por lo menos la misma funcionalidad que el sistema actual Tiempo: Tiene que poder estar terminado antes del mes de octubre Presupuesto: Podemos estar en el rango entre US$ 100,000.00 y US$ 150,000.00
Descripcion de Alto Nivel | Las pantallas tienen que ser muy similares al sistema anterior, que es muy bueno, pero tecnologicamente ya esta atrasado Todas las pantallas tienen que tener videos de ayuda para explicar su funcionamiento
Riesgos de Alto Nivel | Que el sistema sea hackeado Que haya problemas de flujo de efectivo Que el sistema no logre estar listo para la epoca mas fuerte del año que es navidad
Principales Hitos | 1. Revision del Sistema Actual Cliente-Servidor 2. Revision de todos los reportes actuales 3. Presentacion de las conclusiones 4. Desarrollo del Sistema 5. Desarrollo de los Reportes 6. Pruebas integrales del Sistema 7. Implementacion del Sistema 8. Traslado a Operaciones
Presupuesto de Alto Nivel | El presupuesto en estos momentos se dispone de un rango entre US$ 100,000.00 y US$ 150,000.00
Principales Interesados | 1. Gerente Financiero 2. Gerente de Ventas 3. Gerente de Mercadeo 4. Gerente de Compras 5. Gerente de Tecnologia
Aprobacion para Finalizacion del Proyecto | Para aprobar la finalizacion del proyecto, se procedera con cada uno de los usuarios del sistema a comprobar que la funcionalidad actual del ERP que es cliente-servidor este contemplada en el sistema web
Nombre de Aprobador | Gerente de Tecnologia, posterior a que cada uno de los Principales Interesados (Gerente Financiero, Gerente de Ventas, Gerente de Mercadeo y Gerente de Compras) hayan firmado de aceptacion los otros modulos
Project Manager | Eliseo Salazar
Funciones del Project Manager | 1. Coordinador de las reuniones de seguimiento semanales 2. Autoriza los gastos conforme el presupuesto (arriba de 15% de variacion debe presentar a Junta Directiva para aprobacion) 3. Actualiza y coordina las actividades conforme la linea base del cronograma (arriba de un 5% de variacion debe presentar a Junta Directiva para aprobacion)
Limite de Autorizacion del Project Manager
Costo | Hasta US$ 150,000.00
Tiempo | Hasta el 31 de octubre
Nombre del Patrocinador | Antonio Estrada
Puesto en la Empresa | Gerente General
|  | Fecha de Firma: | 2016-01-15
Firma del Patrocinador

## RegistroDeInteresados
Registro de Interesados al 20/Mar/2017
No. | Nombre | Puesto | Organizacion | Telefono Directo | Email | Skype | Celular | Posicion Actual | Posicion Deseada | Poder (1-10) | Influencia (1-10) | Comentarios
1 | Juan Perez | Auxiliar Contable | Acme | +502 2331 4552 | jperez@acme.com | jperez | +502 5545 4578 | En contra | Neutral | 1 | 3 | Considera que es mucho el trabajo a realizar en la implementacion
2 | Pedro Lopez | Gerente Financiero | Acme | +502 2331 4550 | plopez@acme.com | plopez | +502 5512 2578 | A favor | Lider | 8 | 9 | Ve que habran mas controles en todas las transacciones financieras
3 | Joel Bonilla | Encargado de Compras | Acme | +502 2331 4560 | jbonilla@acme.com | jbonilla | +502 5512 2574 | Neutral | A favor | 4 | 5 | No hemos sabido identificarlo, pero es un empleado de mucho tiempo
4 | Rafael Salguero | Gerente de Compras | Acme | +502 2331 4590 | rafael.salguero@acme.com | rafaelsa | +502 5512 2577 | A favor | Lider | 7 | 8 | Ve que habran mas controles sobre las compras y sobre los contatistas, quiere que coticen en linea
5 | Jorge Romero | Auxiliar Tecnologico | Acme | +502 2331 4578 | jromero@acme.com | jromero | +502 5512 2573 | A favor | A favor | 3 | 4 | Le gusta el cambio, considera que lo ayudara en sus conocimientos
6 | Saul Gonzalez | Gerente de Tecnologia | Acme | +502 2331 4512 | saul.gonzalez@acme.com | saulgonz | +502 5512 2579 | Lider | Lider | 9 | 9 | Considera un reto el realizar la implementacion, el Gerente General le confia bastante
7 | Ramiro Alvarez | Analista de Mercadeo | Acme | +502 2331 4555 | ramiro.alvarez@acme.com | ramiroal | +502 5512 2572 | A favor | A favor | 2 | 2 | Ve que el nuevo sistema le brindara mas reportes y le ayudara en el trabjao
8 | Silvia Perez | Gerente de Mercadeo | Acme | +502 2331 4588 | silvia.perez@acme.com | silviape | +502 5512 2577 | Lider | Lider | 7 | 7 | Ve el nuevo sistema como un aliado para obtener mayores datos e informacion
9 | Andrea Ramirez | Vendedor | Acme | +502 2331 4545 | andrea.ramirez@acme.com | andreara | +502 5512 2571 | En contra | Neutral | 1 | 6 | No cree en los controles ni en informar los datos de los clientes
10 | Jorge Zaldaña | Gerente de Ventas | Acme | +502 2331 4599 | jorge.zaldaña@acme.com | jorgezal | +502 5512 2576 | A favor | Lider | 6 | 7 | Espera tener mas informacion de los clientes y verla en cualquier momento y en cualquier lugar
11 | Pedro Ramirez | Gerente de Ventas | Grupo Mega | +502 2887 5450 | pedro.ramirez@grupo mega.com | pedroram | +502 5512 2575 | En Contra | Neutral | 5 | 7 | El quiere que se mantenga el sistema actual, son los proveedores del mismo

## PlanGeneralDelProyecto
Plan General del Proyecto
Plan de Gestion del Proyecto
Proposito del Proyecto | Realizar un cambio de sistema administrativo a uno que sea 100% web
Objetivos Generales del proyecto | Que todos los colaboradores puedan trabajar en modalidad work-from-home, desde cualquier computadora, tablet o telefono y desde cualquier navegador
Criterios de Exito | Que los modulos de RRHH, CxC, CxP, Bancos, Contabilidad, Logistica y Facturacion realicen lo mismo que el sistema actual
Requisitos de Alto Nivel | Lograr tercerizar todos los servicios del proyecto: servidores, programadores, DBA, etc.. Que sea realizado el sisistema exclusivamente para la empresa ya que sera el diferenciador Que los programadores lo realicen en Java, y en SQL Server ya que son herramientas ampliamente conocidas
Supuestos a Alto Nivel | Se estara migrando a un servidor en la nube Los programadores cuentan con las habilidades necesarias para migrar de cliente-servidor a un sistema web
Restricciones de Alto Nivel | Alcance: Tiene que tener por lo menos la misma funcionalidad que el sistema actual Tiempo: Tiene que poder estar terminado antes del mes de octubre Presupuesto: Podemos estar en el rango entre US$ 100,000.00 y US$ 150,000.00
Descripcion de Alto Nivel | Las pantallas tienen que ser muy similares al sistema anterior, que es muy bueno, pero tecnologicamente ya esta atrasado Todas las pantallas tienen que tener videos de ayuda para explicar su funcionamiento
Plan de Gestion del Alcance
Proyecto | Proyecto cambio de software administrativo de cliente-servidor a web
Como se preparará la declaración del Alcance detallada | 1. Nos reuniremos con los Gerentes Funcionales, todas las semanas, 1 hora diaria de 8:00-9:00, durante 2 meses 2. Cada gerente funcional presentara las pantallas, los reportes y los procesos que utiliza en esete momento 3. Se presentaran los procesos que se seguiran en el nuevo sistema 4. Los gerentes aprobaran los procesos por unanimidad
Como se preparará la EDT a partir de la declaración del Alcance | 1. Todos los requerimientos tanto de producto como del proyecto se enumeraran y luego se clasificaran 2. Luego que esten clasificados en grupos, se ordenaran cronologicamente 3. Cuando esten todos los requerimientos, clasificados y ordenados cronologicamente, se decidira cuales si se podran hacer y cuales no
Como sera mantenida y aprobada la EDT | 1. Cuando ya hayamos decidido que requerimientos, si van y cuales no, se agruparan 2. Cuando se tengan todos, seran mapeados y posteriormente creados en una EDT 3. Esta EDT, similar a la declaracion del Alcance detallada , sera aprobada por los gerentes de manera unanime
Como seran recibidos los entregables del proyecto | 1. Los entregables seran asociados en la EDT, se verificara, que las nuevas pantallas realicen lo mismo que las anteriores, eso lo validara cada usuario 2. Los usuarios que probaran el sistema, seran definidos por los gerentes funcionales, los cuales tendran la potestad de decidir si una pantalla o reporte esa Ok 3. Se tendra un check list de pantallas y reportes por cada usuario
Como seran procesadas las solicitudes de cambio | 1. Las solicitudes de cambio, las podran realizar los usuarios que probaran el sistema, y deberan de ser autorizadas por un gerente funcional 2. Luego los gerentes funcionales traeran las solicitudes al Comite de Cambios, y estos evaluaran si se realiza o no 3. Al usuario que solicito el cambio, el gerente funcional de su area le informara la semana siguiente si fue aprobada su solicitud, cuando se espera tenerla o porque no fue aprobada
Plan de Gestion de los Requisitos
Proyecto | Proyecto cambio de software administrativo de cliente-servidor a web
Como seran las actividades planeadas, como se les dara seguimiento y como seran reportadas en base a los requerimientos | 1. Las actividades dentro del cronograma, haran referencia a un numero de requerimiento, el cual tendra su correspondiente documentacion, y se le dara seguimiento a traves de la matriz de trazabilidad de requisitos.
Cual sera el proceso de priorizacion de los requerimientos | 1. Se priorizaran las actividades de la siguiente manera: 1. Urgentes: Hay que realizarlas, dentro del cronograma y se debera de hacer el esfuerzo para no atrasarse; 2. Importantes: Hay que realizarlas, se pueden atrasar en base a lo que se opine en las reuniones semanales; 3. Actividades a Realizar: Se deben de realizar, sin embargo queda a criterio del Project Manager cuando se realizaran. 4. Actividades optativas: Seria bueno que se hicieran si se puede, sin embargo si no el PM determina cuales si y cuales no
Como seran manejados los metricos de los requerimientos | 1. Cuando ya hayamos decidido que requerimientos, si van y cuales no, se agruparan 2. Cuando se tengan todos, seran mapeados y posteriormente creados en una EDT 3. Esta EDT, similar a la declaracion del Alcance detallada , sera aprobada por los gerentes de manera unanime, pero de manera grafica estilo organigrama
Cual sera la estructura de trazabilidad, para poder darle el seguimiento | 1. Los entregables seran asociados en la EDT, se verificara, que las nuevas pantallas realicen lo mismo que las anteriores, eso lo validara cada usuario 2. Los usuarios que probaran el sistema, seran definidos por los gerentes funcionales, los cuales tendran la potestad de decidir si una pantalla o reporte esa Ok 3. Se tendra un check list de pantallas y reportes por cada usuario
Plan de Gestion del Cronograma
Administracion y Formatos de la Fecha | El formato de la fecha sera DD/MMM/YYYY. Se estaran presentando los cronogramas con el tiempo expresado en dias y meses. Generalmente estara expresado en jornadas de 8 horas. Si se necesita expresar cierto horario se presentara en formato de 24 horas. Ejemplo: 8:00 am se expresara 8:00 horas, si se requiere expresar 8:00 pm se experesara 20:00 horas
Medicion | Ya que se estara mostrando el avance cada semana, en la EDT se asociaran las actividades por semanas, asi podremos saber el avance de las mismas. Las actividades se estaran reportando del lunes a las 8:00 horas al domingo a las 23:00 horas. Es obligacion de quien realizo la actividad que informe a traves de un correo como termino la actividad y si termino en tiempo. Las actividades se verificaran y se ingresaran al informe a las 8:00 horas del dia lunes y se enviara el informe a las 10:00 horas. Si el lunes es feriado, habra corrimiento al proximo dia habil mas cercano al lunes.
Desviaciones | Si de las actividades hay una desviacion por debajo del 10% el PM debera de presentar opciones para recuperar el tiempo, si es entre el 10-20% el PM se lo comunicara al Patrocinador y este a todos los interesados claves, si el atraso es superior al 20% es obligacion realizar una reunion especifica para determinar que se realizara en este caso
Formatos a Utilizar | Los formatos estan dentro de la internet, bajo el directorio //PMO/FormatosProyectos/
Procedimiento para determinar duracion | Se estara utilizando para actividades que estan en la ruta critica, estimacion por 3 valores (el PM dara su visto bueno). Para actividades importantes pero que no esten en la ruta critica: estimacion parametrica (el PM dara su visto bueno). Para el resto de actividades se utilizara estimacion analoga
Procedimiento para determinar secuencia | Se reuniran el equipo de trabajo, y el PM liderara la reunion, pero entre todos se determinara la secuencia de las actividades
Plan de Gestion del Costo
Formato de la Moneda | Se estara utilizando el US$ para realizar el calculo del proyecto, para gastos que no se realicen en US$ se utilizara el tipo de cambio del Banco Industrial del mes que es aproximadamente de US$ 1.00 x Q.7.45
Nivel de Precision | Para todos los calculos se estaran manejando los valores en multiplos de miles, es decir si el valor es de US$ 1,554.30 se estara redondeando a US$ 1,600.00, si el valor de redondeo es menor a 5 se redondea al valor menor. Ejemplo: US$ 1,423.34 se volvera US$ 1,400.00. Se expresara como US$ 1.4 K, adicionalmente todos los valores primero se realizara el calculo a US$ y luego se redondeara
Procedimientos | Para la realizacion de compras se utilizaran los procesos establecidos por la organizacion, para compras mayores se realizan 3 cotizacion y para compras menores de Q.1,000.00 se utiliza fondos de caja chica
Medicion del Desempeño | Cuando el gasto sea menor al presupuesto en un 10%, se volveran a realizar los calculos a futuro para proyectar mejor, cuando sea el gasto con una variacion menor al 10%, el PM se encargara, cuando sea superior al 10% se encargara el Patrocinador, y se tendra reunion con la Junta Directiva
Reportes de Alto Nivel | Se estaran manejando semaforos, en los cuales verde que esta en un rango del 90-110%, amarillo cuando este en un rango del 110-125%, y rojo cuando este superior al 125%
Plan de Gestion de la Calidad
Errores de Desarrollo | Los programadores estaran realizando las pantallas y los reportes, luego se pasaran a QA, por cada error que QA encuentre realizara una Hoja de Verificacion (el calculo se realizara de viernes-jueves) y el las reuniones de los dias viernes, el programador que tenga mas errores invitara a una caja de donas a todo el equipo de desarrollo
Tolerancia de Tiempo de Respuesta | Se estaran realizando pruebas de estress en el sistema, para ello se comprara un SW especializado. Estas pruebas registraran que todas las transacciones se registraran en un Diagrama de Control, y el rango mayor de tiempo no debe de exceder los 5 segundos de respuesta por las transacciones. Si se da el caso se estara realizando un diagrama de causa-raiz para encontrar el o la razon de la lentitud y se estara realizando una reunion para mejora del sistema.
Apariencia de las Pantallas y los Reportes | Todas las pantallas, asi como los campos de la aplicacion y los campos en la base de datos, se guiaran por el Manual Estandar de Desarrollo que IT estara compartiendo.
Control de Calidad | Se estara realizando una auditoria selectiva de todos los entregables que se estaran haciendo, y se estaran graficando en un histograma para luego trasladarlo a un Diagrama de Pareto y trabajar en las principales causas de error
Plan de Gestion de Recursos
Herramientas y Materiales | Se estara verificando con cada departamento involucrado (sobre todo si IT) si tienen los materiales necesarios, tales como USB's, impresoras, etc, que ya se han utilizado con anterioridad. Se seguiran los procesos ya establecidos y las compras se realizaran a traves de Finanzas con la asesoria de IT
Recurso Humano | Se estara hablando con RRHH y principalmente se necesitara la contratacion de un ingeniero experto en la nube, este se contratara virtualizado (no presencial) y se trabajara con el a traves de skype
Capacitacion a Programadores | Se les brindara capacitacion a los programadores existentes, en la nueva tecnologia y se contara con el apoyo del ingeniero en la nube para asesorarlos
Capacitacion a Personal Operativo | Se estara capacitando a todos a traves de videos grabados que se podran acceder desde la transaccion que se quiere realizar. Esta capacitacion sera de 8-9 durante 2 meses antes del lanzamiento
Evaluacion del Personal | A todo el personal involucrado se le hara saber lo que se espera de ellos con metricos objetivos, y se les dara un bono al acabar el proyecto de 100% de su salario si se cumple con el proyecto en tiempo, costo y alcance entre un rango del 90% al 110% relacionado con el tiempo
Plan de Gestion de las Comunicaciones
Proyecto | Proyecto cambio de software administrativo de cliente-servidor a web
Requisitos de Comunicacion de los Interesados | Junta Directiva: Necesitan un informe resumido de 1 diapositiva en ppt con el formato estandar de la empresa, en la que se indique los puntos principales que se alcanzaron en el mes, asi como el presupuesto, lo gastado y la estimacion al termino (EAC), y como estamos con respecto a la fecha final
Gerente de Servicio al Cliente: Necesita un informe con el estatus de los requisitos del Departamento cada 15 dias, en formato Word, asi como reuniones mensuales para aclarar dudas
Gerente de Ventas: Necesita un informe con el estatus de los requisitos del Departamento cada 15 dias, en formato Word, asi como reuniones mensuales para aclarar dudas
Personal de Servicio al Cliente y Ventas: Se estara comunicando via las boletineras, el estatus del proyecto y cuando se requerira su participacion
Formato de Comunicacion: | 1. La comunicacion con todo el personal de la organizacion se realizara en Excel, Word, Power Point, en español, a traves de SharePoint se publicara y se crearan listas de correos, en las cuales se comunicara la informacion 2. Para las personas que no cuentan con computadora, la informacion sera publicada en las boletineras disponibles y se hablara con el encargado de RRHH para que lo publique 3. Con el proveedor, se estara realizando toda la comunicacion a traves de skype y los formatos de los archivos se enviaran via PDF, esta comunicacion sera en ingles
Motivo a Comunicar la informacion | Las reglas que se seguiran para comunicar la informacion seran: 1. Para tener a los colaboradores al tanto, a los mandos medios enterados y a las gerencias al tanto de lo que se necesita 2. A traves de Mercado se contactara con una empresa de RRHH, para hacer un reunion con la prensa y presentarles el lanzamiento y que se de a conocer al mercado 3. A traves de Servicio al Cliente se contactara via Email a los clientes, para informarles que pueden acceder al sistema y desde alli hacer sus compras
Como seran recibidos los entregables del proyecto | 1. Los entregables seran asociados en la EDT, se verificara, que las nuevas pantallas realicen lo mismo que las anteriores, eso lo validara cada usuario 2. Los usuarios que probaran el sistema, seran definidos por los gerentes funcionales, los cuales tendran la potestad de decidir si una pantalla o reporte esa Ok 3. Se tendra un check list de pantallas y reportes por cada usuario
Responsables de Divulgacion de la Informacion | 1. Ante JD sera el Patrocinados 2. Ante los empleados de Servicio al Cliente, Tecnologia, Ventas y Mercadeo sera los Gerentes de cada area que funcionaran como los voceros 3. Ante los empleados del resto de departamentos sera la persona designada de RRHH, que funcionara como Vocero 4. Ante los medios sera el designado por el area de Mercadeo
Plan de Gestion de los Riesgos
Proyecto | Proyecto cambio de software administrativo de cliente-servidor a web
Estrategia de Riesgos | 1) Se estara dandole seguimiento a todos los riesgos que salgan en las reuniones regulares y en las reuniones especificas de riesgos 2) Se estaran clasificando en base a los Departamentos existentes de la Organizacion 3) Se le asignara al Gerente de cada Departamento el riesgo, y el podra delegarlo en alguien mas 4) Se acordara una fecha en la cual se necestiara que presenten alguna propuesta para el tratamiento
Calendario | Los riesgos seran tratados en reuniones quincenales con los Jefes de cada Departamento
Categoria de Riesgos | La categorizacion se llevara a cabo a traves de los diferentes Departamentos existentes
Apetito de Riesgos | La empresa puede tolerar para el proyecto un aumento en costos del 20%, sin embargo no se podra atrasar en cuanto a tiempo. La empresa es buscadora de riesgos
Definicion de Probabilidad e Impacto | La probabilidad se trabajara en base a la siguiente tabla: Me sorprendiese que ocurriese 90% Mas probable que ocurra a que no ocurra 70% Tan probable que ocurra como que no ocurra 50% Mas probable que no ocurra a que si 30% Me sorprenderia que ocurriera 10% El impacto se definira en base a la siguiente tabla: Muy bajo 5% Bajo 10% Moderado 20% Alto 40% Muy alto 80%
Formato de los Informes | El formato del informe esta publicado en el sitio //PMO/Formato-Informe-Riesgos
Plan de Gestion de las Adquisiciones
Proyecto | Proyecto cambio de software administrativo de cliente-servidor a web
Negociacion | Servicio en la nube de servidores
Tipo de Contrato a Utilizar | 1) El contrato que se utilizara sera PFP (Precio Fijo Cerrado)
Como se procedera a dar por aceptado | 1) Usualmente son contratos en linea, por lo que al pagar se da por aceptado
Criterios de Seleccion de Proveedores | Se estara procediendo de la siguiente manera: 1) Se realizara un analisis del proveedor el cual valdra un 40% del valor de la calificacion 2) El precio sera el otro 60% de la calificacion 3) El proveedor con la calificacion mas alta sera el elegido
Plan de Involucramiento de los Interesados
Clasificacion | Se clasificaran en Desconocedor, Reticente, Neutral, Partidiario, Lider
Proceso | Se contratara a una empresa externa de comunicacion, la cual nos ayudara a mapear a los stakeholders, y se les realizaran a todos encuestas en la computadora, luego ellos nos ayudaran a implementar el plan de manejo de los interesados con las acciones necesarias
Acciones necesarias | Las acciones se tomaran en cuenta en base a donde esten posicionados los interesados, se manejara una matriz de poder-influencia. Se considerara exitoso cuando todos los interesados no sean ni desconocedores ni reticentes.

## RegistroDeIncidentes
Registro de Incidentes al 20/Mar/2017
No. | Tipo de Incidente | Nombre | Fecha | Descripcion | Prioridad | Persona Responsable | Fecha Limite | Estado | Solucion Final
1 | Pelea entre compañeros | Juan Gomez | 2017-03-18 | Hubo una discusion fuerte entre dos comparñeros, porque uno tomo el almuerzo de otro en la refrigeradora y se lo comio | Media | Eliseo Gomez - Gerente de RRHH | 2017-03-25 | Pendiente | Al compañero que se comio el almuerzo, se le solicitara que pague el almuerzo y compromiso de que eso no volvera a pasar, el otro estuvo de acuerdo

## MatrizTrazabilidadDeRequisitos
Matriz de Trazabilidad de Requisitos
ID | Sub ID | Descripcion | Version | Status Actual | Fecha Ultimo Estatus | Criterio de Aceptacion | Nivel de Complejidad | Objetivos del Proyecto | EDT asociado | Diseño del Producto | Desarrollo del Producto | Estrategia y Escenario de Pruebas | Intresado Dueño del Requisito | Nivel de Prioridad
01 | 001 | Que los proveedores puedan ver el estatus de sus proximos pagos | 1 | [9 empty] | Gerente de Compras
| 002 | Que los proveedores puedan ver que opciones tienen para cotizar | 1 | [9 empty] | Gerente de Compras
| 003 | Que las compras se den a la opcion mas barata | 1 | [9 empty] | Gerente de Compras
02 | 001 | Que los clientes puedan realizar sus pedidos en linea | 1 | [9 empty] | Gerente de Ventas
| 002 | Que posibles nuevos clientes puedan suscribirse | 1 | [9 empty] | Gerente de Ventas
03 | 001 | [11 empty] | Gerente Financiero
| 002 | [11 empty] | Gerente Financiero
| 003 | [11 empty] | Gerente Financiero
| 004 | [11 empty] | Gerente Financiero
| 005 | [11 empty] | Gerente Financiero

## DistribucionDeCostos
Ejemplo de Distribucion de Costos
Proyecto: | Cambio de SW de Cliente-Servidor a WEB
Centro de Costo: | 508
Costos Directos Asignados
Nombre | Puesto | Salario | Porcentaje | Valor
Pedro Lopez | Analista-Programador | 7000 | 100% | 7000
Juan Lara | DBA | 8000 | 100% | 8000
Maria Solorzando | Diseñadora | 5000 | 100% | 5000
Costos Indirectos
Nombre | Puesto | Salario | Porcentaje | Valor
Sara Gomez | Recepcionista | 3000 | 5% | 150
Pedro Ramirez | Contador | 4500 | 10% | 450

## MinutaDeSeguimiento
Minuta de Seguimiento
Asistentes | Saul Gonzalez - Gerente de Tecnologia
Pedro Lopez - Gerente Financiero
Eliseo Salazar - Project Manager
Jorge Saldaña - Gerente de Ventas
Fecha: | 2017-08-03
Asunto: | Conectividad de Internet en las 5 Sala de Ventas Existentes
Temas Tratados: | Debido a que se estara cambiando el sistema, es necesario que exista conectividad de internet
con el ancho de banda adecuado, en base a las necesidades. Se recomendo minimo 2 GB
Se necesita una redundancia con otro proveedor, para garantizar la disponibilidad el 100% del tiempo
Responsabilidades: | Responsabilidad | Nombre | Fecha de Compromiso
| Verificar ingreso de proveedor, cada supervisor de tienda estara pendiente, Jorge se los comunicara | Jorge Saldaña | 2017-09-10
| Se realizara un analisis para determinar cuando comenzaremos a pagar este internet, cuando el sistema este listo | Pedro Lopez | 2017-10-01
| Se verificara de manera remota que se tenga acceso y el ancho de banda establecido | Saul Gonzalez | 2017-10-31
Riesgos: | Descripcion | Nombre | Tipo
| Que el sistema no este listo para octubre y se pague internet sin que sea de utilidad | Saul Gonzalez | Medio
| Que el sistema no este listo para octubre y exista problemas por epoca de navidad | Saul Gonzalez | Medio
| Que el sistema no este habilitado ante el ente recaudador de impuesto | Pedro Lopez | Alto

## SolicitudDeCambios
Reunion de Comite de Cambios (CCB)
Asistentes | Saul Gonzalez - Gerente de Tecnologia
Pedro Lopez - Gerente Financiero
Eliseo Salazar - Project Manager
Jorge Saldaña - Gerente de Ventas
Fecha: | 2017-08-05
Asunto: | Conectividad de Internet en las 5 Sala de Ventas Existentes
Tipo de Cambio: | Accion Preventiva
Detalle: | No se habia considerado la redundancia en las salas de ventas existentes, por lo que sera necesario el tenerlo para que si existe algun problema con el provedor A, tengamos garantizado el servicio con el Proveedor B. Dadas las condiciones de empresas de telecomunicacion, solo existe un proveedor adicional, que nos ofrece el servicio. Esto incrementa los costos del proyecto en un 5% y los costos operativos de comunicaciones en un 25%.
Conclusiones: | Se da por aceptado el cambio, por decision unanime de todos los miembros del comite

## LeccionesAprendidas
Matriz de Lecciones Aprendidas
Identificador del Proyecto
Bien haberlo Hecho | Mal haberlo Hecho
Bien NO haberlo Hecho | Mal NO haberlo Hecho

## DocumentacionRequisitos
Documentacion de Requisitos
Proyecto | Proyecto cambio de software administrativo de cliente-servidor a web
Fecha | 2017-04-20
Departamento | Servicio al Cliente
Requisito No SC-001 | Aprovechando el cambio de tecnologia, se desea que los clientes de la empresa retail puedan ingresar a consultar articulos que tengamos a la venta. Esta consulta debera tener lo siguiente: Filtros: Departamento, Nombre (opcional), Rango de Precios (Opcional); adicionalmente debera de permitir mostrar en rangos de 10 articulos. Para ingresar a esta pantalla el cliente tendra que ingresar su usuario y contraseña en una pantalla anterior
Requisito No SC-001 | En estas opciones para el cliente, este tambien podra llenar una encuesta cuando lo desee. Esta pantalla solo permitira agregar datos, y se debe ingresar lo siguiente: Numero de Factura (opcional), fecha (necesario), Estado: 1-Completamente Insatisfecho, 2-Insatisfecho, 3-ni insatisfecho ni contento, 4-contento, 5-muy contento; Observaciones: seria un comentario largo; Datos de Contacto: Email y/o celular

## MatrizDeTrazabilidad
Matriz de Trazabilidad
Proyecto | Proyecto cambio de software administrativo de cliente-servidor a web
Fecha | 2017-04-20
Requerimiento | Necesidad, Objetivo, Meta | EDT relacionado | Prioridad | Solicitado |  | Autorizado |  | No autorizado |  | Estatus de la Comunicacion
|  |  |  | Nombre | Fecha | Nombre | Fecha | Nombre | Fecha | Nombre | Fecha
SC-001 Pantalla de Consulta de Articulos del cliente | Mejorar la Comunicacion / Satisfaccion con el Cliente | Desarrollo del Sistema | Media | Juan Perez | 2017-03-10 | Luis Lopez | 2017-03-15 |  |  | Valerie Sosa | 2017-05-21
SC-002 Encuesta de Satisfaccion al cliente | Mejorar la Comunicacion / Satisfaccion con el Cliente | Desarrollo del Sistema | Alta | Pedro Lopez | 2017-03-12 | Pedro Ramirez | 2017-03-18 |  |  | Valerie Sosa | 2017-05-15

## EnunciadoDelAlcance
Enunciado Detallado del Alcance del Proyecto
Descripcion Detallada del Proyecto | Realizar un cambio de sistema administrativo a uno que sea 100% web. Esto con la finalidad que el sistema pueda ser usado por cualquier colaborador desde cualquier lugar con conexion a internet y desde cualquier dispositivo
Criterios de Aceptacion | Que todos los colaboradores puedan trabajar en modalidad work-from-home, desde cualquier computadora, tablet o telefono y desde cualquier navegador Se tienen que revisar todas las pantallas, procesos y reportes del sistema anterior, y tiene que brindar lo mismo que el sistema cliente-servidor
Entregables del Proyecto | 1. Programas fuente 2. diagrama entidad-relacion 3. reportes 4. codigos de acceso a la nube 5. Manuales o Videos Tutoriales
Exclusiones del Proyecto | Definicion de los datos y creacion de los procesos por la empresa desarrolladora
Restricciones del Proyecto | Las herramientas que se utilizaran para desarrollar seran exclusivamente Microsoft
Supuestos del Proyecto | Los programadores cuentan con las habilidades necesarias para migrar de cliente-servidor a un sistema web

## ClasificacionDeRiesgos
Clasificacion de los Riesgos
Proyecto | Proyecto cambio de software administrativo de cliente-servidor a web
Codigo | Descripcion | Depto Responsable | Probabilidad | Impacto | P X I | Fecha Resolucion | Resolucion
SP-001 | Los programadores no tienen las habilidades necesarias | RRHH | 95% | 95% | 90.25% | Mes 1 | Capacitacion
SP-002 | Se dificulta encontrar a los proveedores de servicios en la nube | IT | 75% | 75% | 56.25% | Mes 2 | Contratar empresa experta
SP-003 | Se dificulta encontrar recursos especializados en administrar la base de datos en la nube | RRHH, Compras | 40% | 60% | 24% | Mes 1 | Contratar empresa experta
SP-004 | No se encuentra un recurso que sepa Java y se necesita para ciertos procesos | RRHH, IT | 35% | 30% | 10.5% | Mes 1 | Capacitacion
SP-005 | Seguridad en la aplicacion WEB | Seguridad | 40% | 70% | 28% | Mes 3 | Contratacion de Seguro Especializado fuera de GT
SP-006 | Desafios para que el sistema soporte la capacitacion via video | IT | 10% | 20% | 2% | Mes 4
SP-007 | Tardanza en arribo de hardware para leer codigo de barras | Compras | 85% | 5% | 4.25% | Mes 2
SP-008 | Capacitacion al personal, y cambio a work-from-home (cambio de cultura) | RRHH | 10% | 90% | 9% | Mes 9 | Contratar empresa experta
SP-009 | Pago via tarjeta de credito, recurrente al proveedor extranjero de la nube | Finanzas | 5% | 10% | 0.5% | Mes 3
SP-010 | Flujo de Efectivo para pagos del proyecto | Finanzas | 50% | 55% | 27.5% | Mes 1 | Prestamo bancario

## Evaluacion-Proveedor
RFP
Proyecto | Proyecto cambio de software administrativo de cliente-servidor a web
Nombre del Posible Proveedor:
Caracteristicas | Se necesita un proveedor que brinde servicio de servidores en la nube
Preguntas | 1) El servicio se brinda con redundancia en cuantos sitios (valor numerico): | _____
| 2) Indique el horario de soporte (1=7x24, 2=8-5, 3=9-4) | _____
| 3) Indique con SI o NO si tienen soporte en español | _____
| 4) Indique con SI o NO si pueden brindar factura contable en Guatemala | _____
| 5) Indique la cantidad de dias que nos pueden brindar credito (valor numerico) | _____
| 6) Indique la cantidad de clientes aproximados que tienen (valor numerico) | _____
| 7) Indique maneras de pago (1=Tarjeta de Credito, 2=Cheque/Traslado, 3=Ambas) | _____
| 8) Indique la cantidad de caidas de los servidores de enero a la fecha (Numero) | _____
| 9) Indique la cantidad de ataques no exitosos de hackers (Numero) | _____
| 10) Indique la cantidad de ataques exitosos de hackers (Numero) | _____

## Analisis Comprar-Hacer
Analisis Comprar-Hacer
Proyecto | Proyecto cambio de software administrativo de cliente-servidor a web
Producto | ERP en la Nube
Descripcion | Comprar | Hacer
Valor de Compra (Anualizado en base a SaaS en base a 3 años) | 36000
Costo de Supervision Proyecto Compra (duracion del Proyecto) | 8000
Costo Programadores Traslado de Datos Compra (durante el Proyecto) | 2000
Costo de Desarrollo Programadores (ya existentes) |  | 24000
Costo de Capacitacion Programadores |  | 1000
Totales | 46000 | 25000

## ReporteDeCierre
Reporte de Cierre
Asistentes | Juan Estrada - Project Manager
Pedro Lopez - Gerente Financiero
Eliseo Salazar - Project Manager
Jorge Saldaña - Gerente de Ventas
Fecha | 2017-10-31
Objetivo del Proyecto | Se solicitaba trasladar el sistema existente que es un sistema cliente-servidor a un sistema en la web para que cualquiera (colaboradores, proveedores, clientes) pudiera entrar desde cualquier dispositivo
Alcance: | Se logro llegar a tener en un 100% el sistema web probando desde 20 dispositivos
Costo: | Se cubrio con un incremento del 10%, debido a que se necesitaba para octubre
Tiempo: | Se cumplio con el tiempo en un 100%
Conclusiones | Hubo varios contratiempos, por los que hubo que cambiar de proveedor de internet, para garantizar el funcionamiento del sistema, y se contrato redundancia. Todos estan aprendiendo ahora a usar el sistema desde diferentes dispositivos como: celulares, tabletas, computadoras, etc.. Se recomienda dar una capacitacion en cuanto a cultura del trabajo de manera remota. El departamento de ventas, esta muy contento ya que tienen accesibilidad, y se desea ahora que se realicen unos modulos adicionales
Entregables |  | Fecha Entregado | Estatus
1. Documento de 100 paginas explicando el funcionamiento del sistema actual |  | 2017-04-20 | Entregado
2. Documento que muestra el funcionamiento de los 150 reportes actuales |  | 2017-04-30 | Entregado
3. Documento de la Conclusion despues de analizar los 2 documentos anteriores |  | 2017-05-15 | Entregado
4. Sistema funcionando con las 50 pantallas similares al sistema actual (desarrollo y QA) |  | 2017-08-25 | Entregado
5. 150 reportes desarrollados |  | 2017-08-30 | Entregado
6. Purebas de 1 mes comparando los datos de el sistema nuevo vs sistema anterior |  | 2017-09-30 | Entregado
7. Capacitacion e Implementacion a 200 colaboradores |  | 2017-10-25 | Entregado
8. Entrega del sistema al departamento financiero |  | 2017-10-30 | Entregado
Firmas de Aceptacion | Pedro Lopez
Eliseo Salazar
Jorge Saldaña