## Matriz-GruposDeProceso-Areas
Matriz de Grupos de Proceso y Áreas de Conocimiento PMBOK V6
Áreas de Conocimiento | Grupo de Procesos de Inicio |  | Grupo de Procesos de Planificación |  | Grupo de Procesos de Ejecución |  | Grupo de Procesos de Monitoreo y Control |  | Grupo de Procesos de Cierre |  | Cantidad | Porcentaje
Integración | 1 | Desarrollar el Acta de Constitucion del Proyecto | 3 | Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto | 27 | Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | 37 | Monitorear y Controlar el Trabajo | 49 | Cerrar la Fase o el Proyecto | 7 | 14.29%
[5 empty] | 28 | Gestionar el Conocimiento del Proyecto | 38 | Realizar el Control Integrado de los Cambios
Alcance |  |  | 4 | Planificar la Gestión del Alcance |  |  | 39 | Validar el Alcance |  |  | 6 | 12.24%
|  |  | 5 | Recopilar Requisitos |  |  | 40 | Controlar el Alcance
|  |  | 6 | Definir el Alcance
|  |  | 7 | Crear la EDT/WBS
Tiempo |  |  | 8 | Planificar la Gestión del Cronograma |  |  | 41 | Controlar el Cronograma |  |  | 6 | 12.24%
|  |  | 9 | Definir las Actividades
|  |  | 10 | Secuenciar las Actividades
|  |  | 11 | Estimar la Duración de las Actividades
|  |  | 12 | Desarrollar el Cronograma
Costo |  |  | 13 | Planificar la Gestión de los Costos |  |  | 42 | Controlar los Costos |  |  | 4 | 8.163%
|  |  | 14 | Estimar los Costos
|  |  | 15 | Determinar el Presupuesto
Calidad |  |  | 16 | Planificar la Gestión de la Calidad | 29 | Gestionar la Calidad | 43 | Controlar la Calidad |  |  | 3 | 6.122%
Recursos Humanos |  |  | 17 | Planificar la Gestión de los Recursos | 30 | Adquirir Recursos | 44 | Controlar los Recursos |  |  | 6 | 12.24%
|  |  | 18 | Estimar los Recursos de las Actividades | 31 | Desarrollar al Equipo
[5 empty] | 32 | Dirigir al Equipo
Comunicaciones |  |  | 19 | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | 33 | Gestionar las Comunicaciones | 45 | Monitorear las Comunicaciones |  |  | 3 | 6.122%
Riesgos |  |  | 20 | Planificar la Gestión de los Riesgos | 34 | Implementar la Respuesta a los Riesgos | 46 | Monitorear los Riesgos |  |  | 7 | 14.29%
|  |  | 21 | Identificar los Riesgos
|  |  | 22 | Realizar el Análisis Cualitativo
|  |  | 23 | Realizar el Análisis Cuantitativo
|  |  | 24 | Planificar la Respuesta a los Riesgos
Adquisiciones |  |  | 25 | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | 35 | Efectuar las Adquisiciones | 47 | Controlar las Adquisiciones |  |  | 3 | 6.122%
Interesados | 2 | Identificar a los Interesados | 26 | Planificar el Involucramiento de los Interesados | 36 | Gestionar la Participación de los Interesados | 48 | Monitorear el Involucramiento de los Interesados |  |  | 4 | 8.163%
Cantidad | 2 |  | 24 |  | 10 |  | 12 |  | 1 |  | 49
Porcentaje | 4.082% |  | 48.98% |  | 20.41% |  | 24.49% |  | 2.041%

## ProcesosCronologicos
Procesos Agrupados por Orden Cronológico PMBOK V6
Grupo de Procesos de Inicio |  | Grupo de Procesos de Planificación |  | Grupo de Procesos de Ejecución |  | Grupo de Procesos de Monitoreo y Control |  | Grupo de Procesos de Cierre
1 | Desarrollar el Acta de Constitucion del Proyecto | 3 | Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto | 27 | Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | 37 | Monitorear y Controlar el Trabajo | 49 | Cerrar la Fase o el Proyecto
2 | Identificar a los Interesados | 4 | Planificar la Gestión del Alcance | 28 | Gestionar el Conocimiento del Proyecto | 38 | Validar el Alcance
|  | 5 | Planificar la Gestión del Cronograma | 29 | Gestionar la Calidad | 39 | Controlar el Alcance
|  | 6 | Planificar la Gestión de los Costos | 30 | Gestionar las Comunicaciones | 40 | Controlar el Cronograma
|  | 7 | Planificar la Gestión de la Calidad | 31 | Implementar la Respuesta a los Riesgos | 41 | Controlar los Costos
|  | 8 | Planificar la Gestión de los Recursos | 32 | Efectuar las Adquisiciones | 42 | Controlar la Calidad
|  | 9 | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | 33 | Gestionar la Participación de los Interesados | 43 | Controlar los Recursos
|  | 10 | Planificar la Gestión de los Riesgos | 34 | Adquirir Recursos | 44 | Monitorear las Comunicaciones
|  | 11 | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | 35 | Desarrollar al Equipo | 45 | Monitorear los Riesgos
|  | 12 | Planificar el Involucramiento de los Interesados | 36 | Dirigir al Equipo | 46 | Controlar las Adquisiciones
|  | Linea Base del Alcance |  |  |  | 47 | Monitorear el Involucramiento de los Interesados
|  | 13 | Recopilar Requisitos |  |  | 48 | Realizar el Control Integrado de los Cambios
|  | 14 | Definir el Alcance
|  | 15 | Crear la EDT/WBS
Linea Base del Tiempo (Cronograma)
|  | 16 | Definir las Actividades
|  | 17 | Secuenciar las Actividades
|  | 18 | Estimar la Duración de las Actividades
|  | 19 | Desarrollar el Cronograma
Linea Base del Costo (Presupuesto)
|  | 20 | Estimar los Costos
|  | 21 | Determinar el Presupuesto
Planeacion de los Recursos
|  | 22 | Estimar los Recursos de las Actividades
Planificación Inicial de la Respuesta a los Riesgos
|  | 23 | Identificar los Riesgos
|  | 24 | Realizar el Análisis Cualitativo
|  | 25 | Realizar el Análisis Cuantitativo
|  | 26 | Planificar la Respuesta a los Riesgos

## Procesos De Inicio
Procesos del Área de Inicio del Proyecto PMBOK V6
Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Documentos de Negocio | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Acta de Constitución del Proyecto
| Caso de Negocio | 2 | Recopilacion de Datos | 2 | Registro de Supuestos
| Plan de Gestion de Beneficios |  | Tormenta de Ideas
2 | Factores Ambientales de la Empresa |  | Grupos Focales
3 | Activos de los Procesos de la Organización |  | Entrevistas
|  | 3 | Habilidades Interpersonales y de Equipo
Gestion de Conflictos
Facilitacion
Gestion de Reuniones
|  | 4 | Reuniones
Identificar a los Interesados
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Acta de Constitución del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Registro de Interesados
2 | Documentos de Negocio | 2 | Recopilacion de Datos | 2 | Solicitudes de Cambio
| Caso de Negocio |  | Cuestionarios y Encuestas | 3 | Actualizaciones al Plan para la Direccion del Proyecto
| Plan de Gestion de Beneficios |  | Tormenta de Ideas |  | Plan de Gestion de los Requisitos
3 | Plan para la Direccion del proyecto | 3 | Analisis de Datos |  | Plan de Gestion de las Comunicaciones
| Plan de Gestion de las Comunicaciones |  | Analisis de Interesados |  | Plan de Gestion de los Riesgos
| Plan de Involucramiento de Interesados |  | Analisis de Documentos |  | Plan de Involucramiento de los Interesados
4 | Documentos del Proyecto | 4 | Representacion de Datos | 4 | Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
| Registro de Cambios |  | Mapeo/representacion de interesados |  | Registro de Supuestos
| Registro de Incidentes | 5 | Reuniones |  | Registro de Incidentes
| Documentacion de Requisitos |  |  |  | Reigstro de Riesgos
5 | Acuerdos
6 | Factores Ambientales de la Empresa
7 | Activos de los Procesos de la Organización

## Procesos de Planificación
Plan para la Dirección del Proyecto PMBOK V6
Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Acta de Constitución del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Plan para la Dirección del Proyecto
2 | Salidas de Otros Procesos (Planes Subsidiarios) | 2 | Recopilacion de Datos
3 | Factores Ambientales de la Empresa |  | Tormenta de Ideas
4 | Activos de los Procesos de la Organización |  | Listas de Verificacion
Grupos Focales
Entrevistas
|  | 3 | Habilidades Interpersonales y de Equipo
Gestion de Conflictos
Facilitacion
Gestion de Reuniones
|  | 4 | Reuniones
Planificar la Gestión del Alcance
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Acta de Constitución del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Plan para la Gestion del Alcance
2 | Plan para la Dirección del Proyecto | 2 | Analisis de Datos | 2 | Plan de Gestion de los Requisitos
| Plan de Gestion de la Calidad |  | Analisis de Alternativas
| Descripcion del Ciclo de Vida del Proyecto | 3 | Reuniones
Enfoque de Desarrollo
3 | Factores Ambientales de la Empresa
4 | Activos de los Procesos de la Organización
Planificar la Gestión del Cronograma
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Acta de Constitución del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Plan de Gestion del Cronograma
2 | Plan para la Dirección del Proyecto | 2 | Analisis de Datos
| Plan para la Gestion del Alcance | 3 | Reuniones
Enfoque de Desarrollo
3 | Factores Ambientales de la Empresa
4 | Activos de los Procesos de la Organización
Planificar la Gestión de Los Costos
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Acta de Constitución del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Plan de Gestión de los Costos
2 | Plan para la Dirección del Proyecto | 2 | Analisis de Datos
| Plan de Gestion del Cronograma | 3 | Reuniones
Plan de Gestion de los Riesgos
3 | Factores Ambientales de la Empresa
4 | Activos de los Procesos de la Organización
Planificar la Gestión de La Calidad
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Acta de Constitución del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Plan de Gestión de la Calidad
2 | Plan para la Dirección del Proyecto | 2 | Recopilacion de Datos | 2 | Metricas de Calidad
| Plan de Gestion de los Requisitos |  | Estudios Comparativos | 3 | Actualizaciones al Plan para la Direccion del Proyecto
| Plan de Gestion de los Riesgos |  | Tormenta de Ideas |  | Plan de Gestion de los Riesgos
| Plan del Involucramiento de los Interesados |  | Entrevistas |  | Linea Base del Alcance
| Linea Base del Alcance | 3 | Analisis de Datos | 4 | Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
3 | Documentos del Proyecto |  | Analisis costo-beneficio |  | Registro de Lecciones Aprendidas
| Registro de Supuestos |  | Costo de la Calidad |  | Matriz de Trazabilidad de Requisitos
| Documentacion de Requisitos | 4 | Toma de Decisiones |  | Registro de Riesgos
| Matriz de Trazabilidad de Requisitos |  | Analisis de Decision con Multiples Criterios |  | Registro de Interesados
| Registro de Riesgos | 5 | Representacion de Datos
| Registro de Interesados |  | Diagramas de Flujo
4 | Factores Ambientales de la Empresa |  | Modelo logico de Datos
5 | Activos de los Procesos de la Organización |  | Diagramas Matriciales
Mapeo Mental
|  | 6 | Planificacion de Pruebas e Inspeccion
|  | 7 | Reuniones
Planificar la Gestión de los Recursos
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Acta de Constitución del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Plan de Gestión de los Recursos
2 | Plan para la Dirección del Proyecto | 2 | Representacion de Datos | 2 | Acta de Constitucion del Equipo
| Plan de Gestion de la Calidad |  | Diagramas Jerarquicos | 3 | Actualización a los Documentos del Proyecto
| Linea Base del Alcance |  | Matriz de Asignacion de Responsabilidades |  | Registro de Supuestos
3 | Documentos del Proyecto |  | Formatos tipo texto |  | Registro de Riesgos
| Cronograma del Proyecto | 3 | Teoria Organizacional
| Documentacion de Requisitos | 4 | Reuniones
Registro de Riesgos
Registro de Interesados
4 | Factores Ambientales de la Empresa
5 | Activos de los Procesos de la Organización
Planificar la Gestión de las Comunicaciones
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Acta de Constitución del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Plan de Gestión de las Comunicaciones
2 | Plan para la Dirección del Proyecto | 2 | Analisis de los Requisitos de la Comunicacion | 2 | Actualizaciones al Plan para la Direccion del Proyecto
| Plan de Gestion de los Recursos | 3 | Tecnologias de la Comunicacion |  | Plan de Involucramiento de los Interesados
| Plan del Involucramiento de los Interesados | 4 | Modelos de Comunicacion | 3 | Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
3 | Documentos del Proyecto | 5 | Metodos de Comunicacion |  | Cronograma del Proyecto
| Documentacion de Requisitos | 6 | Habilidades Interpersonales y de Equipo |  | Registro de Interesados
| Registro de Interesados |  | Evaluacion de Estilos de Comunicacion
4 | Factores Ambientales de la Empresa |  | Conciencia Politica
5 | Activos de los Procesos de la Organización |  | Conciencia Cultural
|  | 7 | Representacion de Datos
Matriz de Evaluacion de la participacion de los interesados
|  | 8 | Reuniones
Planificar la Gestión de los Riesgos
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Acta de Constitución del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Plan de Gestión de los Riesgos
2 | Plan para la Dirección del Proyecto | 2 | Analisis de Datos
| Todos los Componentes |  | Analisis de Interesados
3 | Documentos del Proyecto | 3 | Reuniones
Registro de Interesados
4 | Factores Ambientales de la Empresa
5 | Activos de los Procesos de la Organización
Planificar la Gestión de las Adquisiciones
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Acta de Constitución del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Plan de Gestión de las Adquisciones
2 | Documentos de negocio | 2 | Recopilacion de Datos | 2 | Estrategia de las Adquisiciones
| Caso de Negocio |  | Investigacion de Mercado | 3 | Documentos de las Licitaciones
| Plan de Gestion de Beneficios | 3 | Analisis de Datos | 4 | Enunciado del trabajo relativo a las adquisiciones
3 | Plan para la Dirección del Proyecto |  | Analisis de Comprar o Hacer | 5 | Criterios de Seleccion de los Proveedores
| Plan para la Gestion del Alcance | 4 | Analisis de Seleccion de los Proveedores | 6 | Decisiones de Hacer o Comprar
| Plan de Gestion de la Calidad | 5 | Reuniones | 7 | Estimaciones Independientes de Costos
| Plan de la Gestion de los Recursos |  |  | 8 | Solicitudes de Cambio
| Linea Base del Alcance |  |  | 9 | Actualizacion a los Documentos del Proyecto
4 | Documentos del Proyecto |  |  |  | Registro de Lecciones Aprendidas
| Lista de Hitos |  |  |  | Lista de Hitos
| Asignaciones del Equipo del Proyecto |  |  |  | Documentacion de Requisitos
| Documentacion de Requisitos |  |  |  | Matriz de Trazabilidad de Requisitos
| Matriz de Trazabilidad de Requisitos |  |  |  | Registro de Riesgos
| Requisitos de Recursos |  |  |  | Registro de Interesados
| Registro de Riesgos |  |  | 10 | Actualizacion a los Activos de los Procesos de la Organizacion
Registro de Interesados
5 | Factores Ambientales de la Empresa
6 | Activos de los Procesos de la Organización
Planificar el Involucramiento de los Interesados
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Acta de Constitución del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Plan de Involucramiento de los Interesados
2 | Plan para la Direccion del Proyecto | 2 | Recopilacion de Datos
| Plan de Gestion de los Reursos |  | Estudios Comparativos
| Plan de Gestion de las Comunicaciones | 3 | Analisis de Datos
| Plan de Gestion de los Riesgos |  | Analisis de Supuestos y Restricciones
3 | Documentos del Proyecto |  | Analisis de Causa Raiz
| Registro de Supuestos | 4 | Toma de Decisiones
| Registro de Cambios |  | Priorizacion/Clasificacion
| Registro de Incidentes | 5 | Representacion de Datos
| Cronograma del Proyecto |  | Mapeo Mental
| Registro de Riesgos |  | Matriz de Evaluacion de la participacion de los interesados
| Registro de Interesados | 6 | Reuniones
4 | Acuerdos
5 | Factores Ambientales de la Empresa
6 | Activos de los Procesos de la Organización
Linea Base del Alcance
Recopilar Requisitos
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Acta de Constitución del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Documentación de Requisitos
2 | Plan para la Direccion del Proyecto | 2 | Recopilacion de Datos | 2 | Matriz de Trazabilidad de Requisitos
| Plan para la Gestion del Alcance |  | Tormenta de Ideas
| Plan de Gestion de los Requisitos |  | Entrevistas
| Plan de Involucramiento de los Interesados |  | Grupos Focales
3 | Documentos del Proyecto |  | Cuestionarios y Entrevistas
| Registro de Supuestos |  | Estudios Comparativos
| Registro de Lecciones Aprendidas | 3 | Analisis de Datos
| Registro de Interesados |  | Analisis de Documentos
| Documentos de Negocio del proyecto | 4 | Toma de Decisiones
| Caso de Negocio |  | Votacion
4 | Acuerdos |  | Analisis de Decision con Multiples Criterios
5 | Factores Ambientales de la Empresa | 5 | Representacion de Datos
6 | Activos de los Procesos de la Organización |  | Diagramas de Afinidad
Mapeo Mental
|  | 6 | Habilidades Interpersonales y de Equipo
Tecnicas de Grupo Nominal
Observacion/Conversacion
|  | 7 | Diagramas de Contexto
|  | 8 | Prototipos
Definir el Alcance
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Acta de Constitución del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Enunciado del Alcance del Proyecto
2 | Plan para la Direccion del Proyecto | 2 | Analisis de Datos | 2 | Actualización a los Documentos del Proyecto
| Plan para la Gestion del Alcance |  | Analisis de Alternativas |  | Registro de Supuestos
3 | Documentos del Proyecto | 3 | Toma de Decisiones |  | Documentacion de Requisitos
| Registro de Supuestos |  | Analisis de Decision con Multiples Criterios |  | Matriz de Trazabilidad de Requisitos
| Documentacion de Requisitos | 4 | Habilidades Interpersonales y de Equipo |  | Registro de Interesados
| Registro de Riesgos |  | Facilitacion
4 | Factores Ambientales de la Empresa | 5 | Analisis del Producto
5 | Activos de los Procesos de la Organización
Crear la EDT
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Direccion del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Linea Base del Alcance
| Plan para la Gestion del Alcance | 2 | Descomposicion | 2 | Actualización a los Documentos del Proyecto
2 | Documentos del Proyecto |  |  |  | Registro de Supuestos
| Enunciado del Alcance del Proyecto |  |  |  | Documentacion de Requisitos
Documentacion de Requisitos
3 | Factores Ambientales de la Empresa
4 | Activos de los Procesos de la Organización
Linea Base del Cronograma
Definir las Actividades
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Direccion del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Lista de Actividades
| Plan de Gestion del Cronograma | 2 | Descomposicion | 2 | Atributos de las Actividades
| Linea Base del Alcance | 3 | Planificacion Gradual | 3 | Lista de Hitos
2 | Factores Ambientales de la Organización | 4 | Reuniones | 4 | Solicitudes de Cambio
3 | Activos de los Procesos de la Organización |  |  | 5 | Actualizacion al Plan para la Direccion del Proyecto
Linea Base del Cronograma
Linea Base de Costos
Secuenciar las Actividades
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Direccion del Proyecto | 1 | Método de Diagramación por Precedencia (PDM) | 1 | Diagrama de Red de Cronograma del Proyecto
| Plan de Gestion del Cronograma | 2 | Determinación e Integracion de las Dependencias | 2 | Actualización a los Documentos del Proyecto
| Linea Base del Alcance | 3 | Adelantos y Atrasos |  | Atributos de las Actividades
2 | Documentos del Proyecto | 4 | Sistemas de Informacion para la Direccion de proyectos |  | Lista de Actividades
| Atributos de la Actividad |  |  |  | Registro de Supuestos
| Lista de Actividades |  |  |  | Lista de Hitos
Registro de Supuestos
Lista de Hitos
3 | Factores Ambientales de la Organización
4 | Activos de los Procesos de la Organización
Estimar la Duración de las Actividades
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Direccion del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Estimación de la Duración
| Plan de Gestion del Cronograma | 2 | Estimación Analógica | 2 | Base de las Estimaciones
| Linea Base del Alcance | 3 | Estimación Paramétrica | 3 | Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
2 | Documentos del Proyecto | 4 | Estimación basada en Tres Valores |  | Atributos de la Actividad
| Atributos de la Actividad | 5 | Estimaciones Ascendentes |  | Registro de Supuestos
| Lista de Actividades | 6 | Analisis de Datos |  | Registro de Lecciones Aprendidas
| Registro de Supuestos |  | Analisis de Alternativas
| Registro de Lecciones Aprendidas |  | Analisis de Reserva
| Lista de Hitos | 7 | Toma de Decisiones
| Asignacion del Equipo del Proyecto | 8 | Reuniones
Estructura de Desglose de Recursos
Calendario de Recursos
Requisitos de Recursos
Registro de Riesgos
3 | Factores Ambientales de la Organización
4 | Activos de los Procesos de la Organización
Desarrollar el Cronograma
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Direccion del Proyecto | 1 | Análisis de la Red de Cronograma | 1 | Línea Base del Cronograma
| Plan de Gestion del Cronograma | 2 | Método de la Ruta Crítica | 2 | Cronograma del Proyecto
| Linea Base del Alcance | 3 | Optimizacion de Recursos | 3 | Datos del Cronograma
2 | Documentos del Proyecto | 4 | Analisis de Datos | 4 | Calendarios del Proyecto
| Atributos de la Actividad |  | Analisis de Escenarios "Que pasa si?" | 5 | Solicitudes de Cambio
| Lista de Actividades |  | Simulacion | 6 | Actualizaciones al Plan para la Direccion del Proyecto
| Registro de Supuestos | 5 | Adelantos y Atrasos |  | Plan de Gestion del Cronograma
| Base de las Estimaciones | 6 | Compresión del Cronograma |  | Linea Base de Costos
| Estimacion de la Duracion | 7 | Sistemas de Informacion para la Direccion de proyectos | 7 | Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
| Registro de Lecciones Aprendidas | 8 | Planificacion Agil de Liberaciones |  | Atributos de la Actividad
| Lista de Hitos |  |  |  | Registro de Supuestos
| Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto |  |  |  | Estimacion de la Duracion
| Asignaciones del equipo del Proyecto |  |  |  | Registro de Lecciones Aprendidas
| Calendario de Recursos |  |  |  | Requisitos de Recursos
| Requisitos de Recursos |  |  |  | Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
3 | Acuerdos
4 | Factores Ambientales de la Organización
5 | Activos de los Procesos de la Organización
Linea Base de los Costos (Presupuesto)
Estimar los Costos
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Direccion del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Estimación de Costos de las Actividades
| Plan de Gestion de los Costos | 2 | Estimacion Analogica | 2 | Base de las Estimaciones
| Plan de Gestion de la Calidad | 3 | Estimacion Parametrica | 3 | Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
| Linea Base del Alcance | 4 | Estimaciones Ascendentes |  | Registro de Supuestos
2 | Documentos del Proyecto | 5 | Estimaciones basadas en 3 valores |  | Registro de Lecciones Aprendidas
| Registro de Lecciones Aprendidas | 6 | Analisis de Datos |  | Registro de Riesgos
| Crongrama del Proyecto |  | Analisis de Alternativas
| Requisitos de Recursos |  | Analisis de Reserva
| Registro de Riesgos |  | Costo de la Calidad
3 | Factores Ambientales de la Organización | 7 | Sistemas de Informacion para la Direccion de Proyectos
4 | Activos de los Procesos de la Organización | 8 | Toma de Decisiones
Votacion
Determinar el Presupuesto
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Direccion del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Línea Base de Costos (Presupuesto)
| Plan de Gestion de los Costos | 2 | Costos Agregados | 2 | Requisitos de Financiamiento del Proyecto
| Plan de Gestion de los Recursos | 3 | Analisis de Datos | 3 | Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
| Linea Base del Alcance |  | Analisis de Reserva |  | Estimacion de Costos
2 | Documentos del Proyecto | 4 | Revision de la Informacion Historica |  | Cronograma del Proyecto
| Base de las Estimaciones | 5 | Conciliacion del Limite de Financiamiento |  | Registro de Riesgos
| Estimaciones de Costos | 6 | Financiamiento
Cronograma del Proyecto
Registro de Riesgos
3 | Documentos de Negocio
Caso de Negocio
Plan de Gestion de Beneficios
4 | Acuerdos
5 | Factores Ambientales de la Organización
6 | Activos de los Procesos de la Organización
Estimar los Recursos de las Actividades
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Direccion del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Requisitos de Recursos
| Plan de Gestion de los Recursos | 2 | Estimacion Ascendente | 2 | Base de las Estimaciones
| Linea Base del Alcance | 3 | Estimacion Analoga | 3 | Estructura de Desglose de Recursos
2 | Documentos del Proyecto | 4 | Estimacion Parametrica | 4 | Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
| Atributos de la Actividad | 5 | Analisis de Datos |  | Atributos de la Actividad
| Lista de Actividades | 6 | Sistemas de Informacion para la Direccion de Proyectos |  | Registro de Supuestos
| Registro de Supuestos | 7 | Reuniones |  | Registro de Lecciones Aprendidas
Estimacion de los Costos
Calendario de Recursos
Registro de Riesgos
3 | Factores Ambientales de la Organización
4 | Activos de los Procesos de la Organización
Análisis Inicial de los Riesgos
Identificar los Riesgos
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Direccion del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Registro de Riesgos
| Plan de Gestion de los Requisitos | 2 | Recopilacion de Datos | 2 | Informe de Riesgos
| Plan de Gestion del Cronograma |  | Tormenta de Ideas | 3 | Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
| Plan de Gestion de los Costos |  | Listas de Verificacion |  | Registro de Supuestos
| Plan de Gestion de la Calidad |  | Entrevistas |  | Registro de Incidentes
| Plan de Gestion de los Recursos | 3 | Analisis de Datos |  | Registro de Lecciones Aprendidas
| Plan de Gestion de los Riesgos |  | Analisis de Causa-Raiz
| Linea Base del Alcance |  | Analisis de Supuestos y Restricciones
| Linea Base del Cronograma |  | Analisis FODA
| Linea Base de Costos |  | Analisis de Documentos
2 | Documentos del Proyecto | 4 | Habilidades Interpersonales y de Equipo
| Registro de Supuestos |  | Facilitacion
| Estimacion de los Costos | 5 | Listas Rapidas
| Estimacion de la Duracion | 6 | Reuniones
Registro de Incidentes
Registro de Lecciones Aprendidas
Documentacion de Requisitos
Requisitos de Recursos
Registro de Interesados
3 | Acuerdos
4 | Documentos de las Adquisiciones
5 | Factores Ambientales de la Organización
6 | Activos de los Procesos de la Organización
Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Direccion del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Actualización a los documentos del Proyecto
| Plan de Gestion de los Riesgos | 2 | Recopilacion de Datos |  | Registro de Supuestos
2 | Documentos del Proyecto |  | Entrevistas |  | Registro de Incidentes
| Registro de Supuestos | 3 | Analisis de Datos |  | Registro de Riesgos
| Registro de Riesgos |  | Evaluacion de la calidad de los datos sobre riesgos |  | Informe de Riesgos
| Registro de Interesados |  | Evaluacion de la probabilidad e impacto de los riesgos
3 | Factores Ambientales de la Organización |  | Evaluacion de otros parametros de riesgo
4 | Activos de los Procesos de la Organización | 4 | Habilidades Interpersonales y de Equipo
Facilitacion
|  | 5 | Categorizacion de Riesgos
|  | 6 | Representacion de Datos
Matriz de Probabilidad e Impacto
Diagramas jerarquicos
|  | 7 | Reuniones
Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Direccion del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Actualización a los documentos del Proyecto
| Plan de Gestion de los Riesgos | 2 | Recopilacion de Datos |  | Ìnforme de Riesgos
| Linea Base del Alcance |  | Entrevistas
| Linea Base del Cronograma | 3 | Habilidades Interpersonales y de Equipo
| Linea Base de Costos |  | Facilitacion
2 | Documentos del Proyecto | 4 | Representacion de la Incertidumbre
| Registro de Supuestos | 5 | Analisis de Datos
| Base de las Estimaciones |  | Simulaciones
| Estimacion de Costos |  | Analisis de Sensibilidad
| Pronostico de Costos |  | Analisis mediante arbol de decisiones
| Estimacion de la Duracion |  | Diagrama de Influencias
Lista de Hitos
Requisitos de Recursos
Registro de Riesgos
Informe de Riesgos
Pronostico del Cronograma
3 | Factores Ambientales de la Organización
4 | Activos de los Procesos de la Organización
Planificar la Respuesta a los Riesgos
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Direccion del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Solicitudes de Cambio
| Plan de Gestion de los Recursos | 2 | Recopilacion de Datos | 2 | Actualizaciones al Plan para la Direccion del Proyecto
| Plan de Gestion de los Riesgos |  | Entrevistas |  | Plan de Gestion del Cronograma
| Linea Base de los Costos | 3 | Habilidades Interpersonales y de Equipo |  | Plan de Gestion de los Costos
2 | Documentos del Proyecto |  | Facilitacion |  | Plan de Gestion de la Calidad
| Registro de Lecciones Aprendidas | 4 | Estrategias para Amenazas |  | Plan de Gestion de los Recursos
| Cronograma del Proyecto | 5 | Estrategias para Oportunidades |  | Plan de Gestion de las Adquisiciones
| Asignaciones del Equipo del Proyecto | 6 | Estrategias de Respuesta a Contingencias |  | Linea Base del Alcance
| Calendario de Recursos | 7 | Estrategias para el Riesgo General del Proyecto |  | Linea Base del Cronograma
| Registro de Riesgos | 8 | Analisis de Datos |  | Linea Base de los Costos
| Informe de Riesgos |  | Analisis de Alternativas | 3 | Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
| Registro de Interesados |  | Analisis Costo-Beneficio |  | Registro de Supuestos
3 | Factores Ambientales de la Organización | 9 | Toma de Decisiones |  | Pronostico de Costos
4 | Activos de los Procesos de la Organización |  | Analisis de Decision con Multiples Criterios |  | Registro de Lecciones Aprendidas
Cronograma del Proyecto
Asignaciones del Equipo del Proyecto
Registro de Riesgos
Informe de Riesgos

## Procesos de Ejecución
Procesos en la Ejecución del Proyecto
Procesos de Dirigir y Gestionar el Trabajo
Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Dirección del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Entregables
| Cualquier componente | 2 | Sistemas de información para la Dirección de Proyectos | 2 | Datos de Desempeño del Trabajo
2 | Documentos del Proycto | 3 | Reuniones | 3 | Registro de Incidentes
| Registro de Cambios |  |  | 4 | Solicitudes de Cambio
| Registro de lecciones aprendidas |  |  | 5 | Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto
| Lista de Hitos |  |  |  | Cualquier Componente
| Comunicaciones del Proyecto |  |  | 6 | Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
| Cronograma del Proyecto |  |  |  | Lista de Actividades
| Matriz de Trazabilidad de Requisitos |  |  |  | Registro de Supuestos
3 | Factores Ambientales de la Empresa |  |  |  | Documentacion de Requisitos
4 | Activos de los Procesos de la Organización |  |  |  | Registro de Riesgos
Registro de Interesados
|  |  |  | 7 | Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización
Gestionar el Conocimiento del Proyecto
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Dirección del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Registro de Lecciones Aprendidas
| Todos los componentes | 2 | Gestion del Conocimiento | 2 | Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto
2 | Documentos del Proyecto | 3 | Gestion de la Informacion |  | Cualquier Componente
| Registro de lecciones aprendidas | 4 | Habilidades Interpersonales y de Equipo | 3 | Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización
| Asignacion del equipo del Proyecto |  | Escuchar de forma efectiva
| Estructura de Desglose de Recursos |  | Facilitacion
| Criterios de Seleccion de Proveedores |  | Liderazgo
| Registro de Interesados |  | Creacion de relaciones de trabajo
3 | Entregables |  | Conciencia Politica
4 | Factores Ambientales de la Empresa
5 | Activos de los Procesos de la Organización
Gestionar la Calidad
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Dirección del Proyecto | 1 | Recopilacion de Datos | 1 | Informes de Calidad
| Plan de Gestion de la Calidad | 2 | Analisis de Datos | 2 | Documentos de Prueba y Evaluacion
2 | Documentos del Proyecto |  | Analisis de Alternativas | 3 | Solicitudes de Cambio
| Registro de lecciones aprendidas |  | Analisis de Documentos | 4 | Actualizacion al Plan para la Direccion del Proyecto
| Mediciones de Control de Calidad |  | Analisis de Procesos |  | Plan de Gestion de la Calidad
| Metricas de Calidad |  | Analisis de Causa-Raiz |  | Linea Base del Alcance
| Informe de Riesgos | 3 | Toma de Decisiones |  | Linea Base del Cronograma
3 | Activos de los Procesos de la Organización |  | Analisis de Decisiones con Multiples Criterios |  | Linea Base de los Costos
|  | 4 | Representacion de Datos | 5 | Actualizacion a los Documentos del Proyecto
|  |  | Diagramas de Afinidad |  | Registro de Incidentes
|  |  | Diagramas de Causa y Efecto |  | Registro de Lecciones Aprendidas
|  |  | Diagramas de Flujo |  | Registro de Riesgos
Histogramas
Diagramas Matriciales
Diagramas de Dispersion
|  | 5 | Auditorias
|  | 6 | Diseño para X
|  | 7 | Resolucion de Problemas
|  | 8 | Metodos de Mejora de La Calidad
Gestionar las Comunicaciones
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Dirección del Proyecto | 1 | Tecnología de la Comunicación | 1 | Comunicaciones del Proyecto
| Plan de Gestion de los Recursos | 2 | Metodos de Comunicacion | 2 | Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto
| Plan de Gestion de las Comunicaciones | 3 | Habilidades de Comunicacion |  | Plan de Gestion de las Comunicaciones
| Plan de Involucramiento de los Interesados |  | Competencia Comunicativa |  | Plan de Involucramiento de los Interesados
2 | Documentos del Proyecto |  | Retroalimentacion no Verbal | 3 | Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
| Registro de Cambios |  | Presentaciones |  | Registro de Incidentes
| Registro de Incidentes | 4 | Sistemas de información para la Dirección de Proyectos |  | Registro de Lecciones Aprendidas
| Registro de lecciones aprendidas | 5 | Presentacion de Informes de Proyecto |  | Cronograma del Proyecto
| Informe de Calidad | 6 | Habilidades Interpersonales y de Equipo |  | Registro de Riesgos
| Informe de Riesgos |  | Escuchar de forma activa |  | Registro de Interesados
| Registro de Interesados |  | Gestion de Conflictos | 4 | Actualizacion a los activos de los Procesos de la Organizacion
3 | Informes de Desempeño del Proyecto |  | Conciencia Cultural
4 | Factores Ambientales de la Empresa |  | Gestion de Reuniones
5 | Activos de los Procesos de la Organización |  | Creacion de relaciones de trabajo
Conciencia Politica
|  | 7 | Reuniones
Implementar la Respuesta a los Riesgos
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Dirección del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Solicitudes de Cambio
| Plan de Gestion de los Riesgos | 2 | Habilidades Interpersonales y de Equipo | 2 | Actualizacion a los Documentos del Proyecto
2 | Documentos del Proyecto |  | Influencia |  | Registro de Incidentes
| Registro de lecciones aprendidas | 3 | Sistemas de información para la Dirección de Proyectos |  | Registro de Lecciones Aprendidas
| Registro de Riesgos |  |  |  | Asignaciones del equipo del proyecto
| Informe de Riesgos |  |  |  | Registro de Riesgos
3 | Activos de los Procesos de la Organización |  |  |  | Informe de Riesgos
Efectuar las Adquisiciones
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Dirección del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Vendedores Seleccionados
| Plan para la Gestion del Alcance | 2 | Publicidad | 2 | Acuerdos
| Plan de Gestion de los Requisitos | 3 | Conferencia de Oferentes | 3 | Solicitudes de Cambio
| Plan de Gestion de las Comunicaciones | 4 | Analisis de Datos | 4 | Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto
| Plan de Gestion de los Riesgos |  | Evaluacion de Propuestas |  | Plan de Gestion de los Requisitos
| Plan de Gestion de las Adquisiciones | 5 | Habilidades Interpersonales y de Equipo |  | Plan de Gestion de la Calidad
| Plan de Gestion de la Comunicacion |  | Negociacion |  | Plan de Gestion de las Comunicaciones
| Linea Base de Costos |  |  |  | Plan de Gestion de los Riesgos
2 | Documentos del Proyecto |  |  |  | Plan de Gestion de las Adquisiciones
| Registro de lecciones aprendidas |  |  |  | Linea Base del Alcance
| Cronograma del Proyecto |  |  |  | Linea Base del Cronograma
| Documentacion de Requisitos |  |  |  | Linea Base de Costos
| Registro de Riesgos |  |  | 5 | Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
| Registro de Interesados |  |  |  | Registro de Lecciones Aprendidas
3 | Documentacion de las Adquisiciones |  |  |  | Documentacion de Requisitos
4 | Propuestas de los Vendedores |  |  |  | Matriz de Trazabilidad de Requisitos
5 | Factores Ambientales de la Empresa |  |  |  | Calendario de Recursos
Registro de Riesgos
Registro de Interesados
6 | Activos de los Procesos de la Organización |  |  | 6 | Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización
Gestionar el Involucramiento de los Interesados
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Dirección del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Solicitudes de Cambio
| Plan de Gestion de las Comunicaciones | 2 | Habilidades de Comunicacion | 2 | Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto
| Plan de Gestion de los Riesgos |  | Retroalimentacion |  | Plan de Gestion de las Comunicaciones
| Plan de Involucramiento de los Interesados | 3 | Habilidades Interpersonales y de Equipo |  | Plan de Involucramiento de los Interesados
| Plan de Gestion de Cambios |  | Gestion de Conflictos | 3 | Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
2 | Documentos del Proyecto |  | Conciencia Cultural |  | Registro de Cambios
| Registro de Cambios |  | Negociacion |  | Registro de Incidentes
| Registro de Incidentes |  | Observacion/Conservacion |  | recciones de Lecciones Aprendidas
| Registro de lecciones aprendidas |  | Conciencia Politica |  | Registro de Interesados
| Registro de Interesados | 4 | Reglas Basicas
3 | Factores Ambientales de la Empresa | 5 | Reuniones
4 | Activos de los Procesos de la Organización
Procesos de Ejecución del Proyecto en Recursos PMBOK V6
Adquirir Recursos
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Direccion del Proyecto | 1 | Toma de Decisiones | 1 | Asignacion de Recursos Fisicos
| Plan de Gestion de los Recursos |  | Analisis de Decision con Multiples Criterios | 2 | Asignacion del Equipo del Proyecto
| Plan de Gestion de las Adquisiciones | 2 | Habilidades Interpersonales y de Equipo | 3 | Calendario de Recursos
| Linea Base de los Costos |  | Negociacion | 4 | Solicitudes de Cambio
2 | Documentos del Proyecto | 3 | Asignacion Previa | 5 | Actualizaciones al Plan para la Direccion del Proyecto
| Cronograma del Proyecto | 4 | Equipos Virtuales |  | Plan de Gestion de los Recursos
| Calendario de Recursos |  |  |  | Linea Base de los Costos
| Requisitos de Recursos |  |  | 6 | Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
| Registro de Interesados |  |  |  | Registro de Lecciones Adquiridas
3 | Factores Ambientales de la Empresa |  |  |  | Cronograma del proyecto
4 | Activos de los Procesos de la Organización |  |  |  | Estructura de desglose de recursos
Requisitos de Recursos
Registro de Riesgos
Reigstro de Interesados
Actualizaciones a los Factores Ambientales de la Empresa
Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organizacion
Desarrollar al Equipo
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Direccion del Proyecto | 1 | Coubicacion | 1 | Evaluaciones del Desempeño del Equipo
| Plan de Gestion de los Recursos | 2 | Equipos Virtuales | 2 | Solicitudes de Cambio
2 | Documentos del Proyecto | 3 | Tecnologias de la Comunicacion | 3 | Actualizaciones al Plan para la Direccion del Proyecto
| Registro de Lecciones Aprendidas | 4 | Habilidades Interpersonales y de Equipo |  | Plan de Gestion de los Recursos
| Cronograma del Proyecto |  | Gestion de Conflictos | 4 | Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
| Asignaciones del Equipo del Proyecto |  | Influencia |  | Registro de Lecciones Aprendidas
| Calendarios de Recursos |  | Motivacion |  | Cronograma del proyecto
| Acta de Constitucion del Equipo |  | Trabajo en Equipo |  | Asignaciones del Equipo del Proyecto
3 | Factores Ambientales de la Empresa | 5 | Reconocimiento y Recompensas |  | Calendarios de Recursos
4 | Activos de los Procesos de la Organización | 6 | Capacitación |  | Acta de Constitucion del Equipo
|  | 7 | Evaluaciones Individuales y de Equipo | 5 | Actualizaciones a los Factores Ambientales de la Empresa
|  | 8 | Reuniones | 6 | Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organizacion
Dirigir al Equipo del Proyecto
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Direccion del Proyecto | 1 | Habilidades Intepersonales y de Equipo | 1 | Solicitudes de Cambio
| Plan de Gestion de los Recursos |  | Gestion de Conflictos | 2 | Actualizaciones al Plan para la Direccion del Proyecto
2 | Documentos del Proyecto |  | Toma de Decisiones |  | Plan de Gestion de los Recursos
| Registro de Incidentes |  | Inteligencia Emocional |  | Linea Base del Cronograma
| Registro de Lecciones Aprendidas |  | Influencia |  | Linea Base de los Costos
| Asignaciones del Equipo del Proyecto |  | Liderazgo | 3 | Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
| Acta de Constitucion del Equipo | 2 | Sistemas de Informacion para la Direccion de Proyectos |  | Registro de Incidentes
3 | Informes de Desempeño del Trabajo |  |  |  | Registro de Lecciones Aprendidas
4 | Evaluacion del Desempeño del Equipo |  |  |  | Asignaciones del Equipo del Proyecto
5 | Factores Ambientales de la Empresa |  |  | 4 | Actualizaciones a los Factores Ambientales de la Empresa
6 | Activos de los Procesos de la Organización

## Procesos de Seguimiento
Procesos de Monitoreo, Control y Verificación en el Proyecto PMBOK V6
Monitorear y Controlar el Proyecto
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Dirección del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Informes de Desempeño del Trabajo
| Cualquier componente | 2 | Analisis de Datos | 2 | Solicitudes de Cambio
2 | Documentos del Proyecto |  | Analisis de Alternativas | 3 | Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto
| Registro de Supuestos |  | Analisis costo-beneficio |  | Cualquier componente
| Base de las Estimaciones |  | Analisis del Valor Ganado | 4 | Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
| Pronostico de Costos |  | Analisis de Causa Raiz |  | Pronostico de Costos
| Registro de Incidentes |  | Analisis de Tendencias |  | Registro de Incidentes
| Registro de Lecciones Aprendidas |  | Analisis de Variacion |  | Registro de Lecciones Aprendidas
| Lista de Hitos | 3 | Toma de Decisiones |  | Registro de Riesgos
| Informes de Calidad | 4 | Reuniones |  | Pronosticos del Cronograma
Registro de Riesgos
Informe de Riesgos
Pronosticos del Cronograma
4 | Informacion de Desempeño del Trabajo
5 | Acuerdos
6 | Factores Ambientales de la Empresa
7 | Activos de los Procesos de la Organización
Realizar el Control Integrado de Cambios
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Dirección del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Solicitudes de Cambio Aprobadas
| Plan de Gestion de Cambios | 2 | Herramientas de Control de Cambios | 3 | Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto
| Plan de Gestion de la Configuracion | 3 | Analisis de Datos | 4 | Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
| Linea Base del Alcance |  | Analisis de Alternativas |  | Registro de Cambios
| Linea Base del Cronograma |  | Analisis costo-beneficio
| Linea Base de Costos | 4 | Toma de Decisiones
2 | Documentos del Proyecto |  | Votacion
| Base de las Estimaciones |  | toma de decisiones autocratica
| Matriz de Trazabilidad de Requisitos |  | analisis de decision con multiples criterios
| Informe de Riesgos | 5 | Reuniones
2 | Informes de Desempeño del Trabajo
3 | Solicitudes de Cambio
4 | Factores Ambientales de la Empresa
5 | Activos de los Procesos de la Organización
Validar el Alcance
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Dirección del Proyecto | 1 | Inspección | 1 | Entregables Aceptados
| Plan para la Gestion del Alcance | 2 | Toma de Decisiones | 2 | Informes de Desempeño del Trabajo
| Plan de Gestion de los Requisitos |  | Votacion | 3 | Solicitudes de Cambio
| Linea Base del Alcance |  |  | 4 | Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
2 | Documentos del Proyecto |  |  |  | Registro de Lecciones Aprendidas
| Registro de Lecciones Aprendidas |  |  |  | Documentacion de Requisitos
| Informes de Calidad |  |  |  | Matriz de Trazabilidad de Requisitos
Documentacion de Requisitos
Matriz de Trazabilidad de Requisitos
3 | Entregables Verificados
4 | Datos de Desempeño del Trabajo
Controlar el Alcance
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Dirección del Proyecto | 1 | Analisis de Datos | 1 | Información de Desempeño del Trabajo
| Plan para la Gestion del Alcance |  | Analisis de Variacion | 2 | Solicitudes de Cambio
| Plan de Gestion de los Requisitos |  | Analisis de Tendencias | 3 | Actualización al Plan para la Dirección del Proyecto
| Plan de Gestion de Cambios |  |  |  | Plan para la Gestion del Alcance
| Plan de Gestion de la Configuracion |  |  |  | Linea Base del Alcance
| Linea Base del Alcance |  |  |  | Linea Base del Cronograma
| Linea Base para la Medicion del Desempeño |  |  |  | Linea Base de Costos
2 | Documentos del Proyecto |  |  |  | Linea Base para la Medicion del Desempeño
| Registro de Lecciones Aprendidas |  |  | 4 | Actualización a los Documentos del Proyecto
| Documentacion de Requisitos |  |  |  | Registro de Lecciones Aprendidas
| Matriz de Trazabilidad de Requisitos |  |  |  | Documentacion de Requisitos
3 | Datos de Desempeño del Trabajo |  |  |  | Matriz de Trazabilidad de Requisitos
4 | Activos de los Procesos de la Organización
Controlar el Cronograma
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Dirección del Proyecto | 1 | Analisis de Datos | 1 | Informacion de Desempeño del Trabajo
| Plan de Gestion del Cronograma |  | Analisis del Valor Ganado | 2 | Pronosticos del Cronograma
| Linea Base del Cronograma |  | Grafica de trabajo pendiente de iteraccion | 3 | Solicitudes de Cambio
| Linea Base del Alcance |  | Revisiones del Desempeño | 4 | Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto
| Linea Base para la Medicion del Desempeño |  | Analisis de Tendencias |  | Plan de Gestion del Cronograma
2 | Documentos del Proyecto |  | Analisis de Variacion |  | Linea Base del Cronograma
| Registro de Lecciones Aprendidas |  | Analisis de Escenarios "Que pasa si" |  | Linea Base de Costos
| Calendarios del Proyecto | 2 | Metodo de la Ruta Critica |  | Linea Base para la Medicion del Desempeño
| Calendario de Recursos | 3 | Sistemas de Informacion para la Direccion de Proyectos | 5 | Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
| Datos del Cronograma | 4 | Optimizacion de Recursos |  | Registro de Supuestos
3 | Datos de Desempeño del Trabajo | 5 | Adelantos y Atrasos |  | Base de las Estimaciones
4 | Activos de los Procesos de la Organización | 6 | Compresión del Cronograma |  | Registro de Lecciones Aprendidas
Cronograma del Proyecto
Calendario de Recursos
Registro de Riesgos
Datos del Cronograma
Controlar los Costos
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Dirección del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Información de Desempeño del Trabajo
| Plan de Gestion de los Costos | 2 | Analisis de Datos | 2 | Pronósticos de Costos
| Linea Base de los Costos |  | Analisis del Valor Ganado | 3 | Solicitudes de Cambio
| Linea Base para la Medicion del Desempeño |  | Analisis de Variacion | 4 | Actualización al Plan para la Dirección del Proyecto
2 | Documentos del Proyecto |  | Analisis de Tendencias |  | Plan de Gestion de los Costos
| Registro de Lecciones Aprendidas |  | Analisis de Reserva |  | Linea Base de los Costos
3 | Requisitos de Financiamiento del Proyecto | 3 | Indice de Desempeño del Trabajo a Completar |  | Linea Base para la Medicion del Desempeño
4 | Datos de Desempeño del Trabajo | 4 | Sistemas de Informacion para la Direccion de Proyectos | 5 | Actualización a los Documentos del Proyecto
5 | Activos de los Procesos de la Organización |  |  |  | Registro de Supuestos
Base de las Estimaciones
Estimacion de Costos
Registro de Lecciones Aprendidas
Registro de Riesgos
Controlar la Calidad
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Dirección del Proyecto | 1 | Recopilacion de Datos | 1 | Mediciones del Control de la Calidad
| Plan de Gestion de la Calidad |  | Listas de Verificacion | 2 | Entregables Verificados
2 | Documentos del Proyecto |  | Hoja de Verificacion | 3 | Informacion de Desempeño del Trabajo
| Registro de Lecciones Aprendidas |  | Muestreo Estadistico | 4 | Solicitudes de Cambio
| Metricas de Calidad |  | Cuestionarios y Encuestas | 5 | Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto
| Documentos de Prueba y Evaluacion | 2 | Analisis de Datos |  | Plan de Gestion de la Calidad
3 | Solicitudes de Cambio Aprobadas |  | Revision del Desempeño | 6 | Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
4 | Entregables |  | Analisis de Causa Raiz |  | Registro de Incidentes
5 | Datos de Desempeño del Trabajo | 3 | Inspeccion |  | Registro de Lecciones Aprendidas
6 | Factores Ambientales de la Empresa | 4 | Pruebas/Evaluaciones de Productos |  | Registro de Riesgos
7 | Activos de los Procesos de la Organización | 5 | Representacion de Datos |  | Documentos de Prueba y Evaluacion
Diagramas de Causa y Efecto
Diagramas de Control
Histograma
Diagramas de Dispersion
|  | 6 | Reuniones
Controlar los Recursos
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Dirección del Proyecto | 1 | Analisis de Datos | 1 | Informacion de Desempeño del Trabajo
| Plan de Gestion de los Recursos |  | Analisis de Alternativas | 2 | Solicitudes de Cambio
2 | Documentos del Proyecto |  | Analisis costo-beneficio | 3 | Actualización al Plan para la Dirección del Proyecto
| Registro de Incidentes |  | Revisiones del Desempeño |  | Plan de Gestion de los Recursos
| Registro de Lecciones Aprendidas |  | Analisis de Tendencias |  | Linea Base del Cronograma
| Asignacion de Recursos Fisicos | 2 | Resolucion de Problemas |  | Linea Base de los Costos
| Cronograma del Proyecto | 3 | Habilidades Interpersonales y de Equipo | 4 | Actualización a los Documentos del Proyecto
| Estructura de Desglose de Recursos |  | Negociacion |  | Registro de Supuestos
| Requisitos de Recursos |  | Influencia |  | Registro de Incidentes
| Registro de Riesgos | 4 | Sistemas de Informacion para la Direccion de Proyectos |  | Registro de Lecciones Aprendidas
3 | Datos de Desempeño del Trabajo |  |  |  | Asignacion de Recursos Fisicos
4 | Acuerdos |  |  |  | Estructura de Desglose de Recursos
5 | Activos de los Procesos de la Organización |  |  |  | Registro de Riesgos
Monitorear las Comunicaciones
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Dirección del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Información de Desempeño del Trabajo
| Plan de Gestion de los Recursos | 2 | Sistemas de Informacion para la Direccion de Proyectos | 2 | Solicitudes de Cambio
| Plan de Gestion de las Comunicaciones | 3 | Analisis de Datos | 3 | Actualización al Plan para la Dirección del Proyecto
| Plan de Involucramiento de los Interesados |  | Matriz de Evaluacion de la Participacion de los Interesados |  | Plan de Gestion de las Comunicaciones
2 | Documentos del Proyecto | 4 | Habilidades Interpersonales y de Equipo |  | Plan del Involucramiento de los Interesados
| Registro de Incidentes |  | Observacion/Conversacion | 4 | Actualización a los Documentos del Proyecto
| Registro de Lecciones Aprendidas | 5 | Reuniones |  | Registro de Incidentes
| Comunicaciones del Proyecto |  |  |  | Registro de Lecciones Aprendidas
3 | Datos de Desempeño del Trabajo |  |  |  | Registro de Interesados
4 | Factores Ambientales de la Empresa
5 | Activos de los Procesos de la Organización
Monitorear los Riesgos
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Dirección del Proyecto | 1 | Analisis de Datos | 1 | Información de Desempeño del Trabajo
| Plan de Gestion de Riesgos |  | Analisis del desempeño tecnico | 2 | Solicitudes de Cambio
2 | Documentos del Proyecto |  | Analisis de Reserva | 3 | Actualización al Plan para la Dirección del Proyecto
| Registro de Incidentes | 2 | Auditorias | 4 | Actualización a los Documentos del Proyecto
| Registro de Lecciones Aprendidas | 3 | Reuniones |  | Registro de Supuestos
| Registro de Riesgos |  |  |  | Registro de Incidentes
| Informe de Riesgos |  |  |  | Registro de Lecciones Aprendidas
3 | Datos de Desempeño del Trabajo |  |  |  | Registro de Riesgos
4 | Informes de Desempeño del Trabajo |  |  |  | Informe de Riesgos
|  |  |  | 5 | Actualización a los Activos de los Procesos de la Organización
Controlar las Adquisiciones
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Dirección del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Adquisiciones Cerradas
| Plan de Gestion de los Requisitos | 2 | Administración de Reclamaciones | 2 | Informacion de Desempeño del Trabajo
| Plan de Gestion de los Riesgos | 3 | Analisis de Datos | 3 | Actualizaciones de la documentacion de las adquisiciones
| Plan de Gestion de las Adquisiciones |  | Revisiones del Desempeño | 4 | Solicitudes de Cambio
| Plan de Gestion de Cambios |  | Analisis del Valor Ganado | 5 | Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto
| Linea Base del Cronograma |  | Analisis de Tendencias |  | Plan de Gestion de los Riesgos
2 | Documentos del Proyecto | 4 | Inspecciones |  | Plan de Gestion de las Adquisiciones
| Registro de Supuestos | 5 | Auditorias |  | Linea Base del Cronograma
| Registro de Lecciones Aprendidas |  |  |  | Linea Base de Costos
| Lista de Hitos |  |  | 6 | Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
| Informes de Calidad |  |  |  | Registro de Lecciones Aprendidas
| Documentacion de Requisitos |  |  |  | Requisitos de Recursos
| Matriz de Trazabilidad de Requisitos |  |  |  | Matriz de Trazabilidad de Requisitos
| Registro de Riesgos |  |  |  | Registro de Riesgos
| Registro de Interesados |  |  |  | Registro de Interesados
3 | Acuerdos |  |  | 7 | Actualizacion a los Activos de los Procesos de la Organizacion
4 | Solicitudes de Cambio Aprobadas
5 | Datos de Desempeño del Trabajo
6 | Factores Ambientales de la Empresa
7 | Activos de los Procesos de la Organización
Monitorear el Involucramiento de los Interesados
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Plan para la Dirección del Proyecto | 1 | Analisis de Datos | 1 | Información de Desempeño del Trabajo
| Plan de Gestion de los Recursos |  | Analisis de Alternativas | 2 | Solicitudes de Cambio
| Plan de Gestion de las Comunicaciones |  | Analisis de Causa Raiz | 3 | Actualización al Plan para la Dirección del Proyecto
| Plan de Involucramiento de los Interesados |  | Analisis de Interesados |  | Plan de Gestion de los Recursos
2 | Documentos del Proyecto | 2 | Toma de Decisiones |  | Plan de Gestion de las Comunicaciones
| Registro de Incidentes |  | analisis de decision con multiples criterios |  | Plan de Involucramiento de los Interesados
| Registro de Lecciones Aprendidas |  | Votacion | 4 | Actualización a los Documentos del Proyecto
| Comunicaciones del Proyecto | 3 | Representacion de Datos |  | Registro de Incidentes
| Registro de Riesgos |  | Matriz de Evaluacion de la Participacion de los Interesados |  | Registro de Lecciones Aprendidas
| Registro de Interesados | 4 | habilidades de Comunicacion |  | Registro de Riesgos
3 | Datos de Desempeño del Trabajo |  | Retroalimentacion |  | Registro de Incidentes
4 | Factores Ambientales de la Empresa |  | Presentaciones
5 | Activos de los Procesos de la Organización | 5 | Habilidades Interpersonales y de Equipo
Escuchar de forma activa
Conciencia Cultural
Liderazgo
Creacion de relaciones de trabajo/
Conciencia Politica
|  | 6 | Reuniones

## Procesos de Cierre
Procesos de Cierre del Proyecto PMBOK V6
Cerrar el Proyecto o Fase
Entradas |  | Herramientas y Técnicas |  | Salidas
1 | Acta de Constitucion del Proyecto | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
2 | Plan para la Direccion del proyecto | 2 | Analisis de Datos |  | Registro de Lecciones Aprendidas
| Todos los componentes |  | Analisis de Documentos | 2 | Transferencia del producto, servicio o resultado final
3 | Documentos del Proyecto |  | Analisis de Regresion |  | Informe Final
| Registro de Supuestos |  | Analisis de Tendencias | 3 | Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organizacion
| Base de las Estimaciones |  | Analisis de Variacion
| Registro de Cambios | 3 | Reuniones
Registro de Incidentes
Registro de Lecciones Aprendidas
Lista de Hitos
Comunicaciones del proyecto
mediciones de control de calidad
Informes de Calidad
Documentacion de Requisitos
Registro de Riesgos
Informe de Riesgos
4 | Entregables Aceptados
5 | Documentos del Negocio
Caso de Negocio
Plan de Gestion de Beneficios
6 | Acuerdos
7 | Documentacion de las adquisiciones
8 | Activos de los procesos de la organizacion

## Entradas
Entradas a los Procesos de Gestión de Proyectos PMBOK V6
Entrada | Descripcion | Proceso | Grupo de Proceso | Area de conocimiento
Acta de Constitucion del Proyecto | Es el documento a traves del cual el Patrocinador (el stakeholder principal, no necesariamente el que brinda el dinero) transmite por escrito lo que quiere del proyecto, sus principales preocupacion y comentarios al respecto. Es a traves del cual el PM (Project Manager) puede ir en repetidas ocasiones a verificar si el proyecto va acorde a lo planteado. Se pueden poner los limites basicos de Alcance, tiempo y costo que espera el patrocinador | Cerrar el Proyecto o Fase | Cierre | Integracion
|  | Identificar a los Interesados | Inicio | Interesados
|  | Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto | Planeacion | Integracion
|  | Planificar la Gestion del Alcance | Planeacion | Alcance
|  | Planificar la Gestion del Cronograma | Planeacion | Cronograma
|  | Planificar la Gestion de los Costos | Planeacion | Costos
|  | Planificar la Gestion de la Calidad | Planeacion | Calidad
|  | Planificar la Gestion de los Recursos | Planeacion | Recursos
|  | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planeacion | Comunicaciones
|  | Planificar la Gestión de los Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planeacion | Adquisiciones
|  | Planificar el Involucramiento de los Interesados | Planeacion | Interesados
|  | Recopilar Requisitos | Planeacion | Alcance
|  | Definir el Alcance | Planeacion | Alcance
Activos de los Proceso de la Organizacion | Son todos los procedimientos, politicas y procesos por los cuales una empresa se guia. Adicionalmente tambien son las bases de conocimiento de la organizacion. Estos se han ido mejorando con los años dentro de la institucion. Adicionalmente es toda la informacion que nos puede ser util sobre proyectos anteriores, tal como mejores practicas, lecciones aprendidas, datos de medicion de actividades en el proyecto, etc... | Cerrar el Proyecto o Fase | Cierre | Integracion
|  | Desarrollar el Acta de Constitucion del Proyecto | Inicio | Integracion
|  | Identificar a los Interesados | Inicio | Interesados
|  | Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto | Planeacion | Integracion
|  | Planificar la Gestion del Alcance | Planeacion | Alcance
|  | Planificar la Gestion del Cronograma | Planeacion | Cronograma
|  | Planificar la Gestion de los Costos | Planeacion | Costos
|  | Planificar la Gestion de la Calidad | Planeacion | Calidad
|  | Planificar la Gestion de los Recursos | Planeacion | Recursos
|  | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planeacion | Comunicaciones
|  | Planificar la Gestión de los Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planeacion | Adquisiciones
|  | Planificar el Involucramiento de los Interesados | Planeacion | Interesados
|  | Recopilar Requisitos | Planeacion | Alcance
|  | Definir el Alcance | Planeacion | Alcance
|  | Crear la EDT | Planeacion | Alcance
|  | Definir las Actividades | Planeacion | Cronograma
|  | Secuenciar las Actividades | Planeacion | Cronograma
|  | Estimar la Duración de las Actividades | Planeacion | Cronograma
|  | Desarrollar el Cronograma | Planeacion | Cronograma
|  | Estimar los Costos | Planeacion | Costos
|  | Determinar el Presupuesto | Planeacion | Costos
|  | Estimar los Recursos de las Actividades | Planeacion | Recursos
|  | Identificar los Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Planificar la Respuesta a los Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | Ejecucion | Integracion
|  | Gestionar el Conocimiento del Proyecto | Ejecucion | Integracion
|  | Gestionar la Calidad | Ejecucion | Calidad
|  | Gestionar las Comunicaciones | Ejecucion | Comunicaciones
|  | Implementar la Respuesta a los Riesgos | Ejecucion | Riesgos
|  | Efectuar las Adquisiciones | Ejecucion | Adquisiciones
|  | Gestionar el Involucramiento de los Interesados | Ejecucion | Interesados
|  | Adquirir Recursos | Ejecucion | Recursos
|  | Desarrollar al Equipo | Ejecucion | Recursos
|  | Dirigir al Equipo del Proyecto | Ejecucion | Recursos
|  | Monitorear y Controlar el Proyecto | Seguimiento | Integracion
|  | Realizar el Control Integrado de Cambios | Seguimiento | Integracion
|  | Controlar el Alcance | Seguimiento | Alcance
|  | Controlar el Cronograma | Seguimiento | Cronograma
|  | Controlar los Costos | Seguimiento | Costos
|  | Controlar la Calidad | Seguimiento | Calidad
|  | Controlar los Recursos | Seguimiento | Recursos
|  | Monitorear las Comunicaciones | Seguimiento | Comunicaciones
|  | Controlar las Adquisiciones | Seguimiento | Adquisiciones
|  | Controlar la Participación de los Interesados | Seguimiento | Interesados
Acuerdos | Generalmente cuando se trabaja un proyecto, este se trabaja entre personas. Las personas llegan a acuerdos o pactos establecidos entre todos, estos pueden ser de una manera informal "el que llegue tarde invita al postre"; hasta acuerdos muy formales sobre los aspectos a cubrir en una negociacion entre un cliente y un proveedor o contratista | Desarrollar el Acta de Constitucion del Proyecto | Inicio | Integracion
|  | Identificar a los Interesados | Inicio | Interesados
|  | Planificar el Involucramiento de los Interesados | Planeacion | Interesados
|  | Recopilar Requisitos | Planeacion | Alcance
|  | Desarrollar el Cronograma | Planeacion | Cronograma
|  | Determinar el Presupuesto | Planeacion | Costos
|  | Identificar los Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Monitorear y Controlar el Proyecto | Seguimiento | Integracion
|  | Controlar los Recursos | Seguimiento | Recursos
|  | Controlar las Adquisiciones | Seguimiento | Adquisiciones
|  | Cerrar el Proyecto o Fase | Cierre | Integracion
Datos de Desempeño del Trabajo | Cuando se esta ejecutando un proyecto, y tambien cuando queremos ver proyectos anteriores, obtenemos "datos" los cuales se pueden transformar en informacion. Ejemplo: El albañil construyó 10 metros lineales de pared, es un dato. Sin embargo fuera de un contexto de analisis no nos sirve para tomar decisiones. El "dato" se convierte en informacion cuando lo contextualizamos: el albañil, construyo 10 metros lineales de pared, el dia de ayer, y tenia que haber realizado 5, eso ya es informacion, que la obtenemos de tomar los datos y darles un contexto, que nos sirve para analizar, en este caso, el trabajo se adelanto. Ya solo tocaria entender el porque fue un dia de trabajo muy bueno. | Validar el Alcance | Seguimiento | Alcance
|  | Controlar el Alcance | Seguimiento | Alcance
|  | Controlar el Cronograma | Seguimiento | Cronograma
|  | Controlar los Costos | Seguimiento | Costos
|  | Controlar la Calidad | Seguimiento | Calidad
|  | Controlar los Recursos | Seguimiento | Recursos
|  | Monitorear las Comunicaciones | Seguimiento | Comunicaciones
|  | Monitorear los Riesgos | Seguimiento | Riesgos
|  | Controlar las Adquisiciones | Seguimiento | Adquisiciones
|  | Controlar la Participación de los Interesados | Seguimiento | Interesados
Documentacion de las Adquisiciones | Son todos los documentos que nos sirven en todo caso posterior en una auditoria, para analizar o tener documentado, difiere de los documentos, en que es el acto de guardar y tener la documentacion a la mano | Efectuar las Adquisiciones | Ejecucion | Adquisiciones
Documentos de las Adquisiciones | Son todos los documentos que pertenecen a una adquisicion, pueden ser el proceso de licitacion, la adjudicacion de la oferta, etc.. | Identificar los Riesgos | Inicio | Riesgos
|  | Cerrar el Proyecto o Fase | Cierre | Integracion
Documentos de Negocio | Son documentos que nos sirven durante el proyecto, y que aportan valor: Ejemplo: Business Case, Plan de Gestion de Beneficios, etc.. | Desarrollar el Acta de Constitucion del Proyecto | Inicio | Integracion
|  | Identificar a los Interesados | Inicio | Interesados
|  | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planeacion | Adquisiciones
|  | Recopilar Requisitos | Planeacion | Alcance
|  | Determinar el Presupuesto | Planeacion | Costos
|  | Cerrar el Proyecto o Fase | Cierre | Integracion
Documentos del Proyecto | Son el resto de documentos, que estan asociados al proyecto, y que no forman parte de los documentos principales, tales como: Calendarios de Recursos, Check List, etc.. | Identificar a los Interesados | Inicio | Interesados
|  | Planificar la Gestion de la Calidad | Planeacion | Calidad
|  | Planificar la Gestion de los Recursos | Planeacion | Recursos
|  | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planeacion | Comunicaciones
|  | Planificar la Gestión de los Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planeacion | Adquisiciones
|  | Planificar el Involucramiento de los Interesados | Planeacion | Interesados
|  | Recopilar Requisitos | Planeacion | Alcance
|  | Definir el Alcance | Planeacion | Alcance
|  | Crear la EDT | Planeacion | Alcance
|  | Secuenciar las Actividades | Planeacion | Cronograma
|  | Estimar la Duración de las Actividades | Planeacion | Cronograma
|  | Desarrollar el Cronograma | Planeacion | Cronograma
|  | Estimar los Costos | Planeacion | Costos
|  | Determinar el Presupuesto | Planeacion | Costos
|  | Estimar los Recursos de las Actividades | Planeacion | Recursos
|  | Identificar los Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Planificar la Respuesta a los Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | Ejecucion | Integracion
|  | Gestionar el Conocimiento del Proyecto | Ejecucion | Integracion
|  | Gestionar la Calidad | Ejecucion | Calidad
|  | Gestionar las Comunicaciones | Ejecucion | Comunicaciones
|  | Implementar la Respuesta a los Riesgos | Ejecucion | Riesgos
|  | Efectuar las Adquisiciones | Ejecucion | Adquisiciones
|  | Gestionar el Involucramiento de los Interesados | Ejecucion | Interesados
|  | Adquirir Recursos | Ejecucion | Recursos
|  | Desarrollar al Equipo | Ejecucion | Recursos
|  | Dirigir al Equipo del Proyecto | Ejecucion | Recursos
|  | Monitorear y Controlar el Proyecto | Seguimiento | Integracion
|  | Realizar el Control Integrado de Cambios | Seguimiento | Integracion
|  | Validar el Alcance | Seguimiento | Alcance
|  | Controlar el Alcance | Seguimiento | Alcance
|  | Controlar el Cronograma | Seguimiento | Cronograma
|  | Controlar los Costos | Seguimiento | Costos
|  | Controlar la Calidad | Seguimiento | Calidad
|  | Controlar los Recursos | Seguimiento | Recursos
|  | Monitorear las Comunicaciones | Seguimiento | Comunicaciones
|  | Monitorear los Riesgos | Seguimiento | Riesgos
|  | Controlar las Adquisiciones | Seguimiento | Adquisiciones
|  | Controlar la Participación de los Interesados | Seguimiento | Interesados
|  | Cerrar el Proyecto o Fase | Seguimiento | Integracion
Entregables | Cada actividad dentro de un cronograma genera un resultado, ese resultado tiene que poder ser tangible y poder ser auditado en el tiempo. Ese resultado se conoce como entregable | Gestionar el Conocimiento del Proyecto | Ejecucion | Integracion
|  | Controlar la Calidad | Seguimiento | Calidad
Entregables Aceptados | Son los entregables que los principales stakeholders estaran dando por recibidos, usualmente con firma | Cerrar el Proyecto o Fase | Cierre | Integracion
Entregables Verificados | Son los entregables, que estan listos para que el stakholder los acepte e intermanete ya validamos que cumplan con lo establecido para su aceptacion | Validar el Alcance | Seguimiento | Alcance
Evaluacion del Desempeño del Equipo | Es el documento resultado de evaluar a los integrantes del equipo del proyecto, para trasladarselo a su jefe o para utilizarlo en mejora continua | Dirigir al Equipo del Proyecto | Ejecucion | Recursos
Factores Ambientales de la Empresa | Los factores ambientales de la empresa, hacen referencia a condiciones que no estan bajo el control del equipo del proyecto y que influyen, dirigen o restringen el proyecto. Los tenemos divididos en dos grandes grupos: Internos y Externos. Internos: Cultura, estructura y gobernanza de la organizacion Distribucion geografica de instalaciones y Recursos Infraestructura Software Informatico Disponibilidad de Recursos Capacidad de Empleados Externos: Condiciones de Mercado Influencias y asuntos de indole social y cultural Restricciones Legales Bases de Datos Comerciales Investigaciones Academicas Estandares gubernamentales o de la industria Consideraciones financieras Elementos ambientales fisicos | Desarrollar el Acta de Constitucion del Proyecto | Inicio | Integracion
|  | Identificar a los Interesados | Inicio | Interesados
|  | Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto | Planeacion | Integracion
|  | Planificar la Gestion del Alcance | Planeacion | Alcance
|  | Planificar la Gestion del Cronograma | Planeacion | Cronograma
|  | Planificar la Gestion de los Costos | Planeacion | Costos
|  | Planificar la Gestion de la Calidad | Planeacion | Calidad
|  | Planificar la Gestion de los Recursos | Planeacion | Recursos
|  | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planeacion | Comunicaciones
|  | Planificar la Gestión de los Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planeacion | Adquisiciones
|  | Planificar el Involucramiento de los Interesados | Planeacion | Interesados
|  | Recopilar Requisitos | Planeacion | Alcance
|  | Definir el Alcance | Planeacion | Alcance
|  | Crear la EDT | Planeacion | Alcance
|  | Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | Ejecucion | Integracion
|  | Gestionar el Conocimiento del Proyecto | Ejecucion | Integracion
|  | Gestionar las Comunicaciones | Ejecucion | Comunicaciones
|  | Efectuar las Adquisiciones | Ejecucion | Adquisiciones
|  | Gestionar el Involucramiento de los Interesados | Ejecucion | Interesados
|  | Adquirir Recursos | Ejecucion | Recursos
|  | Desarrollar al Equipo | Ejecucion | Recursos
|  | Dirigir al Equipo del Proyecto | Ejecucion | Recursos
|  | Monitorear y Controlar el Proyecto | Seguimiento | Integracion
|  | Realizar el Control Integrado de Cambios | Seguimiento | Integracion
|  | Controlar la Calidad | Seguimiento | Calidad
|  | Monitorear las Comunicaciones | Seguimiento | Comunicaciones
|  | Controlar las Adquisiciones | Seguimiento | Adquisiciones
|  | Controlar la Participación de los Interesados | Seguimiento | Interesados
|  | Definir las Actividades | Planeacion | Cronograma
|  | Secuenciar las Actividades | Planeacion | Cronograma
|  | Estimar la Duración de las Actividades | Planeacion | Cronograma
|  | Desarrollar el Cronograma | Planeacion | Cronograma
|  | Estimar los Costos | Planeacion | Costos
|  | Determinar el Presupuesto | Planeacion | Costos
|  | Estimar los Recursos de las Actividades | Planeacion | Recursos
|  | Identificar los Riesgos | Inicio | Riesgos
|  | Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Planificar la Respuesta a los Riesgos | Planeacion | Riesgos
Informacion de Desempeño del Trabajo | Cuando se esta ejecutando un proyecto, y tambien cuando queremos ver proyectos anteriores, obtenemos "datos" los cuales se pueden transformar en informacion. Ejemplo: El albañil construyó 10 metros lineales de pared, es un dato. Sin embargo fuera de un contexto de analisis no nos sirve para tomar decisiones. El "dato" se convierte en informacion cuando lo contextualizamos: el albañil, construyo 10 metros lineales de pared, el dia de ayer, y tenia que haber realizado 5, eso ya es informacion, que la obtenemos de tomar los datos y darles un contexto, que nos sirve para analizar, en este caso, el trabajo se adelanto. Ya solo tocaria entender el porque fue un dia de trabajo muy bueno. | Monitorear y Controlar el Proyecto | Seguimiento | Integracion
Informes de Desempeño del Proyecto | Es toda la informacion relacionada con el estado del proyecto, si se esta llegando al alcance, si vamos en tiempo y si vamos en costos. Adicionalmente es ver si la comunicacion esta siendo efectiva y si tenemos el control adecuado en los riesgos | Gestionar las Comunicaciones | Ejecucion | Comunicaciones
|  | Dirigir al Equipo del Proyecto | Ejecucion | Integracion
|  | Realizar el Control Integrado de Cambios | Seguimiento | Integracion
|  | Monitorear los Riesgos | Seguimiento | Riesgos
Plan para la Direccion del proyecto | El plan para la Direccion del Proyecto es un concepto muy amplio, abarca inicialmente varios grupos grandes que los podemos definir como: 1. Reglas del Juego o Parte Administrativa; 2. Linea Base del Alcance; 3. Linea Base del Cronograma; 4. Linea base del Costo (Presupuesto); 5. Plan de Respuesta a los Riesgos Podriamos definirlo como el plan detallado de la idea que obtuvimos del Patrocinador (principal stakeholder) y el plan lo desarrollamos en equipo, con los otros miembros del equipo del proyecto | Identificar a los Interesados | Inicio | Interesados
|  | Recopilar Requisitos | Planeacion | Alcance
|  | Definir el Alcance | Planeacion | Alcance
|  | Crear la EDT | Planeacion | Alcance
|  | Definir las Actividades | Planeacion | Cronograma
|  | Secuenciar las Actividades | Planeacion | Cronograma
|  | Estimar la Duración de las Actividades | Planeacion | Cronograma
|  | Desarrollar el Cronograma | Planeacion | Cronograma
|  | Estimar los Costos | Planeacion | Costos
|  | Determinar el Presupuesto | Planeacion | Costos
|  | Estimar los Recursos de las Actividades | Planeacion | Recursos
|  | Identificar los Riesgos | Inicio | Riesgos
|  | Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Planificar la Respuesta a los Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Adquirir Recursos | Ejecucion | Recursos
|  | Desarrollar al Equipo | Ejecucion | Recursos
|  | Dirigir al Equipo del Proyecto | Ejecucion | Recursos
|  | Cerrar el Proyecto o Fase | Cierre | Integracion
|  | Planificar la Gestion del Alcance | Planeacion | Alcance
|  | Planificar la Gestion del Cronograma | Planeacion | Cronograma
|  | Planificar la Gestion de los Costos | Planeacion | Costos
|  | Planificar la Gestion de la Calidad | Planeacion | Calidad
|  | Planificar la Gestion de los Recursos | Planeacion | Recursos
|  | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planeacion | Comunicaciones
|  | Planificar la Gestión de los Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planeacion | Adquisiciones
|  | Planificar el Involucramiento de los Interesados | Planeacion | Interesados
|  | Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | Seguimiento | Integracion
|  | Gestionar el Conocimiento del Proyecto | Ejecucion | Integracion
|  | Gestionar la Calidad | Ejecucion | Calidad
|  | Gestionar las Comunicaciones | Ejecucion | Calidad
|  | Implementar la Respuesta a los Riesgos | Ejecucion | Riesgos
|  | Efectuar las Adquisiciones | Ejecucion | Adquisiciones
|  | Gestionar el Involucramiento de los Interesados | Ejecucion | Interesados
|  | Monitorear y Controlar el Proyecto | Seguimiento | Integracion
|  | Realizar el Control Integrado de Cambios | Seguimiento | Integracion
|  | Validar el Alcance | Seguimiento | Alcance
|  | Controlar el Alcance | Seguimiento | Alcance
|  | Controlar el Cronograma | Seguimiento | Cronograma
|  | Controlar los Costos | Seguimiento | Costos
|  | Controlar la Calidad | Seguimiento | Calidad
|  | Controlar los Recursos | Seguimiento | Recursos
|  | Monitorear las Comunicaciones | Seguimiento | Comunicaciones
|  | Monitorear los Riesgos | Seguimiento | Riesgos
|  | Controlar las Adquisiciones | Seguimiento | Adquisiciones
|  | Controlar la Participación de los Interesados | Seguimiento | Interesados
Propuestas de los Vendedores | Es la documentacion que los contratistas estaran enviando para oficilizar sus propuestas | Efectuar las Adquisiciones | Ejecucion | Adquisiciones
Requisitos de Financiamiento del Proyecto | Incluye los gastos proyectados y las obligaciones anticipadas, como pagos de intereses, etc. | Controlar los Costos | Seguimiento | Costos
Salidas de Otros Procesos (Planes Subsidiarios) | Cuando aplicamos "divide y venceras" aca nos referimos a que tendremos los planes subsidiarios de cada una de las areas de conocimiento, en general seran todos los planes que conforman el plan General del Proyecto que es responsabilidad del PM integrar | Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto | Planeacion | Integracion
Solicitudes de Cambio | Es el formulario que realizaremos y que nos ayudara a llevar de una manera organizada y controlada todas las solicitudes de cambio necesarias al Alcance, Costo, Tiempo, Calidad, etc.. | Realizar el Control Integrado de Cambios | Seguimiento | Integracion
Solicitudes de Cambio Aprobadas | Son todos los cambios que fueron aprobados y que se realizaran al proyecto. Estos cambios se hicieron a traves del Comite de Cambios o de quien indicamos en las Reglas o Parte Administrativa del proyecto | Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | Ejecucion | Integracion
|  | Controlar la Calidad | Seguimiento | Calidad
|  | Controlar las Adquisiciones | Seguimiento | Adquisiciones
21 diferentes entradas |  | 238 Entradas Totales
660 ITTO's

## HerramientasYTecnicas
Herramientas y Técnicas de los Procesos de la Gestión de Proyectos V6
Herramienta o Tecnica |  | Proceso | Grupo de Proceso | Area de conocimiento
Adelantos y Atrasos | Es el tiempo que esperaremos si es un atraso o es el tiempo que adelantaremos una actividad dentro del cronograma. La principal razon por la cual se manejan los adelantos y atrasos, es que no representan tiempo de la actividad, simplemente es un tiempo de espera. Ejemplo: cuando se esperara el secado de una loza, es +2 dias, que no tiene costo la actividad pero que si afecta el cronograma | Desarrollar el Cronograma | Planeacion | Cronograma
|  | Controlar el Cronograma | Seguimiento | Cronograma
Administración de Reclamaciones | Es el proceso de manejar los reclamos relacionados con adquisiciones que no se hizo segun el contrato | Controlar las Adquisiciones | Seguimiento | Adquisiciones
Analisis de Datos | Un dato es informacion generalmente numerica, que posteriormente bajo un contexto se puede volver informacion. Ese proceso por el cual de realiza un analisis es el que vuelve los datos a informacion. Ejemplo: Un albañil realizo el dia de ayer 20 metros lineales de pared (dato). Pero en un contexto: Cuando debio de haber realizado 30 metros lineales, nos indica que estuvo a 2/3 partes de la meta que se esperaba. | Identificar a los Interesados | Inicio | Interesados
|  | Planificar la Gestion del Alcance | Planeacion | Alcance
|  | Planificar la Gestion del Cronograma | Planeacion | Cronograma
|  | Planificar la Gestion de los Costos | Planeacion | Costos
|  | Planificar la Gestion de la Calidad | Planeacion | Calidad
|  | Planificar la Gestión de los Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planeacion | Adquisiciones
|  | Planificar el Involucramiento de los Interesados | Planeacion | Interesados
|  | Recopilar Requisitos | Planeacion | Alcance
|  | Definir el Alcance | Planeacion | Alcance
|  | Estimar la Duración de las Actividades | Planeacion | Cronograma
|  | Desarrollar el Cronograma | Planeacion | Cronograma
|  | Estimar los Costos | Planeacion | Costos
|  | Determinar el Presupuesto | Planeacion | Costos
|  | Estimar los Recursos de las Actividades | Planeacion | Recursos
|  | Identificar los Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Planificar la Respuesta a los Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Gestionar la Calidad | Ejecucion | Calidad
|  | Efectuar las Adquisiciones | Ejecucion | Adquisiciones
|  | Monitorear y Controlar el Proyecto | Seguimiento | Integracion
|  | Realizar el Control Integrado de Cambios | Seguimiento | Integracion
|  | Controlar el Alcance | Seguimiento | Alcance
|  | Controlar el Cronograma | Seguimiento | Alcance
|  | Controlar los Costos | Seguimiento | Costos
|  | Controlar la Calidad | Seguimiento | Calidad
|  | Controlar los Recursos | Seguimiento | Recursos
|  | Monitorear los Riesgos | Seguimiento | Riesgos
|  | Controlar las Adquisiciones | Seguimiento | Adquisiciones
|  | Controlar la Participación de los Interesados | Seguimiento | Interesados
|  | Cerrar el Proyecto o Fase | Cierre | Integracion
Análisis de la Red de Cronograma | Es ver los resultados de la Red de Cronograma | Desarrollar el Cronograma | Planeacion | Cronograma
Analisis de los Requisitos de la Comunicacion | Es evaluar lo que se requiere para comunicar | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planeacion | Comunicaciones
Analisis del Producto | Es ver y comparar el producto para que tenga caracteristicas interesantes | Definir el Alcance | Planeacion | Alcance
Asignacion Previa | Cuando para un proyecto nos asignan a personal directamente | Adquirir Recursos | Ejecucion | Recursos
Auditorias | Las auditorias son revisiones para ver que lo que se tenia que hacer se hizo | Gestionar la Calidad | Ejecucion | Calidad
|  | Monitorear los Riesgos | Seguimiento | Riesgos
|  | Controlar las Adquisiciones | Seguimiento | Adquisiciones
Capacitación | La capacitacion sera tanto para ciertas caracteristicas necesarias que tenga el personal (como saber operar un sistema) asi como para que el proyecto salga avante (quiza aprender otro idioma) | Desarrollar al Equipo | Ejecucion | Recursos
Categorizacion de Riesgos | Es tomar los riesgos y realizar agrupaciones | Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Planeacion | Riesgos
Compresión del Cronograma | Sirve para reducir el tiempo total de un paquete de trabajo o de un proyecto | Desarrollar el Cronograma | Planeacion | Cronograma
|  | Controlar el Cronograma | Seguimiento | Cronograma
Conciliacion del Limite de Financiamiento | Es poder establecer montos escalonados que nos brindaran para poder financiar el proyecto | Determinar el Presupuesto | Planeacion | Costos
Conferencia de Oferentes | Es una reunion en la cual a todos los posibles proveedores les explicamos lo que necesitamos de ellos para que puedan cotizar | Efectuar las Adquisiciones | Ejecucion | Adquisiciones
Costos Agregados | Son los costos adicionales que estaremos agregando como reservas | Determinar el Presupuesto | Planeacion | Costos
Coubicacion | Es cuando tenemos a varios recursos en un mismo sitio | Desarrollar al Equipo | Ejecucion | Recursos
Criterios de Seleccion de los Proveedores | Son las caracteristicas por las cuales seleccionaremos que proveedor es el mas apto | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planeacion | Adquisiciones
Descomposicion | Es cuando tomamos un paquete de trabajo y lo vamos llevando a niveles mas bajos para establecer que actividades seran necesarias | Crear la EDT | Planeacion | Alcance
|  | Definir las Actividades | Planeacion | Cronograma
Determinación e Integracion de las Dependencias | Es incluir las dependencias entre actividades e ir estableciendo su secuencia | Secuenciar las Actividades | Planeacion | Cronograma
Diagramas de Contexto | Nos serviran para agrupar ideas de requisitos que se quieren del producto o del proyecto | Recopilar Requisitos | Planeacion | Alcance
Diseño para X | Es una forma de diseñar un producto y gestionar la calidad del mismo | Gestionar la Calidad | Ejecucion | Calidad
Equipos Virtuales | Son equipos de personas que no trabajan en el mismo lugar que el resto del equipo | Adquirir Recursos | Ejecucion | Recursos
|  | Desarrollar al Equipo | Ejecucion | Recursos
Estimacion Analoga | Es cuando a una actividad le establecemos el tiempo o costo basados en relaciones, pero no numericas de lo que ha sucedido con anterioridad | Estimar los Recursos de las Actividades | Planeacion | Recursos
|  | Estimar los Costos | Planeacion | Costos
|  | Estimar la Duración de las Actividades | Planeacion | Cronograma
Estimacion Ascendente | Es cuando queremos establecer el tiempo o costo de un paquete de trabajo partiendo de las tareas, subiendo a las actividades | Estimar los Recursos de las Actividades | Planeacion | Recursos
Estimación basada en Tres Valores |  | Estimar la Duración de las Actividades | Planeacion | Cronograma
Estimacion Parametrica | Es cuando a una actividad le establecemos el tiempo o costo en base a regla de 3 | Estimar los Costos | Planeacion | Costos
|  | Estimar los Recursos de las Actividades | Planeacion | Recursos
|  | Estimar la Duración de las Actividades | Planeacion | Cronograma
Estimaciones Ascendentes | Es cuando queremos establecer el tiempo o costo de un paquete de trabajo partiendo de las tareas, subiendo a las actividades | Estimar la Duración de las Actividades | Planeacion | Cronograma
|  | Estimar los Costos | Planeacion | Costos
Estimaciones basadas en 3 valores | Es cuando queremos establecer el tiempo o costo de una actividad de una manera mas exacta | Estimar los Costos | Planeacion | Costos
Estrategias de Respuesta a Contingencias | Es las posibles rutas que tomaremos por si suceden ciertos riesgos | Planificar la Respuesta a los Riesgos | Planeacion | Riesgos
Estrategias para Amenazas | Son las posibles rutas que pudiesemos tomar para afrontar amenzasas (externo a la organizacion) | Planificar la Respuesta a los Riesgos | Planeacion | Riesgos
Estrategias para el Riesgo General del Proyecto | Son las posibles rutas que tendremos cuando el proyecto es amenzado por algun riesgo a todo el proyecto | Planificar la Respuesta a los Riesgos | Planeacion | Riesgos
Estrategias para Oportunidades | Son las posibles rutas que tendremos cuando surja una opcion que nos ayude a incrementar el valor al proyecto | Planificar la Respuesta a los Riesgos | Planeacion | Riesgos
Evaluaciones Individuales y de Equipo | Son las evaluaciones que se realizaran a los miembros del proyecto, asi como a grupos de trabajo completos para tomarlos como critica constructiva | Desarrollar al Equipo | Ejecucion | Recursos
Financiamiento | Es la informacion monetaria sobre cuanto dinero se necesitara y de donde lo obtendremos | Determinar el Presupuesto | Planeacion | Costos
Gestion de la Informacion | Es administrar toda la informacion, producto del analisis de datos dentro de un proyecto | Gestionar el Conocimiento del Proyecto | Ejecucion | Integracion
Gestion del Conocimiento | Es administrar todo lo que hemos aprendido dentro del proyecto | Gestionar el Conocimiento del Proyecto | Ejecucion | Integracion
Habilidades de Comunicacion | Es los conocimientos que cada persona tiene y que le ayudan a comunicarse dentro de un proyectp | Gestionar las Comunicaciones | Ejecucion | Comunicaciones
|  | Gestionar el Involucramiento de los Interesados | Ejecucion | Interesados
|  | Controlar la Participación de los Interesados | Seguimiento | Interesados
Habilidades Intepersonales y de Equipo | Son las habilidades necesarias que deberemos de tener si queremos liderar un proyecto como Project Manager | Dirigir al Equipo del Proyecto | Ejecucion | Recursos
|  | Desarrollar el Acta de Constitucion del Proyecto | Inicio | Integracion
|  | Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto | Planeacion | Integracion
|  | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planeacion | Comunicaciones
|  | Recopilar Requisitos | Planeacion | Alcance
|  | Definir el Alcance | Planeacion | Alcance
|  | Identificar los Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Planificar la Respuesta a los Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Gestionar el Conocimiento del Proyecto | Ejecucion | Integracion
|  | Gestionar las Comunicaciones | Ejecucion | Comunicaciones
|  | Implementar la Respuesta a los Riesgos | Ejecucion | Riesgos
|  | Efectuar las Adquisiciones | Ejecucion | Adquisiciones
|  | Gestionar el Involucramiento de los Interesados | Ejecucion | Interesados
|  | Adquirir Recursos | Ejecucion | Recursos
|  | Desarrollar al Equipo | Ejecucion | Recursos
|  | Controlar los Recursos | Seguimiento | Recursos
|  | Monitorear las Comunicaciones | Seguimiento | Comunicaciones
|  | Controlar la Participación de los Interesados | Seguimiento | Interesados
Herramientas de Control de Cambios | Es cualquier herramienta automatizada o no que nos servira para determinar el flujo de los cambios dentro de un proyecto | Realizar el Control Integrado de Cambios | Seguimiento | Integracion
Indice de Desempeño del Trabajo a Completar | Es el trabajo que falta por realizar (en dinero) para que el proyecto llegue a feliz termino | Controlar los Costos | Seguimiento | Costos
Inspeccion | Son los chequeos visuales que se realizan para determinar que un entregable se haya realizado correctamente | Controlar la Calidad | Seguimiento | Calidad
|  | Validar el Alcance | Seguimiento | Alcance
|  | Controlar las Adquisiciones | Seguimiento | Adquisiciones
Juicio de Expertos | El juicio de expertos se refiere a cuando nos apoyamos en personas que tienen el conocimiento para realizar una tarea y brindar un entregable. Puede ser desde algo muy especializado (un ingeniero estructural) a alguien que realice una labor operativa (un cajero o un jardinero) | Desarrollar el Acta de Constitucion del Proyecto | Inicio | Integracion
|  | Identificar a los Interesados | Inicio | Interesados
|  | Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto | Planeacion | Integracion
|  | Planificar la Gestion del Alcance | Planeacion | Alcance
|  | Planificar la Gestion del Cronograma | Planeacion | Cronograma
|  | Planificar la Gestion de los Costos | Planeacion | Costos
|  | Planificar la Gestion de la Calidad | Planeacion | Calidad
|  | Planificar la Gestion de los Recursos | Planeacion | Recursos
|  | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planeacion | Comunicaciones
|  | Planificar la Gestión de los Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planeacion | Adquisiciones
|  | Planificar el Involucramiento de los Interesados | Planeacion | Interesados
|  | Recopilar Requisitos | Planeacion | Alcance
|  | Definir el Alcance | Planeacion | Alcance
|  | Crear la EDT | Planeacion | Alcance
|  | Definir las Actividades | Planeacion | Cronograma
|  | Estimar la Duración de las Actividades | Planeacion | Cronograma
|  | Estimar los Costos | Planeacion | Costos
|  | Determinar el Presupuesto | Planeacion | Costos
|  | Estimar los Recursos de las Actividades | Planeacion | Recursos
|  | Identificar los Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Planificar la Respuesta a los Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | Ejecucion | Integracion
|  | Gestionar el Conocimiento del Proyecto | Ejecucion | Integracion
|  | Implementar la Respuesta a los Riesgos | Ejecucion | Riesgos
|  | Efectuar las Adquisiciones | Ejecucion | Adquisiciones
|  | Gestionar el Involucramiento de los Interesados | Ejecucion | Interesados
|  | Monitorear y Controlar el Proyecto | Seguimiento | Integracion
|  | Realizar el Control Integrado de Cambios | Seguimiento | Integracion
|  | Controlar los Costos | Seguimiento | Costos
|  | Monitorear las Comunicaciones | Seguimiento | Comunicaciones
|  | Controlar las Adquisiciones | Seguimiento | Adquisiciones
|  | Cerrar el Proyecto o Fase | Cierre | Integracion
Listas Rapidas | Son listas que nos serviran para tener practicamente una lluvia de riesgos, algunos a tomar en cuenta y otros no | Identificar los Riesgos | Planeacion | Riesgos
Método de Diagramación por Precedencia (PDM) | Es el metodo que utilizaremos para determinar cual es la secuencia de actividades que se realizaran (cual primero y cual despues) | Secuenciar las Actividades | Planeacion | Cronograma
Metodo de la Ruta Critica | La ruta critica es el camino (o los caminos) (conjunto de actividades) que si se atrasan, el proyecto terminara psoterior a lo planeado | Controlar el Cronograma | Seguimiento | Cronograma
|  | Desarrollar el Cronograma | Planeacion | Cronograma
Metodos de Comunicacion | Son diferentes mecanismos que utilizamos para comunicarnos | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planeacion | Comunicaciones
|  | Gestionar las Comunicaciones | Ejecucion | Comunicaciones
Metodos de Mejora de La Calidad | Existen diferentes metodologias para mejorar la calidad de actividades | Gestionar la Calidad | Ejecucion | Calidad
Modelos de Comunicacion | Son diferentes maneras que utilizamos para establecer las comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planeacion | Comunicaciones
Optimizacion de Recursos | Significa ver cual es la mejor manera que podemos utilizar los recursos, para que no esten sobrecargados o que su costo sea menor | Desarrollar el Cronograma | Planeacion | Cronograma
|  | Controlar el Cronograma | Seguimiento | Cronograma
Planificacion Agil de Liberaciones | Es ir brindando valor al proyecto conforme se va avanzando | Desarrollar el Cronograma | Planeacion | Cronograma
Planificacion de Pruebas e Inspeccion | Es cuando decidimos la realizacion de un conjunto de pruebas para asegurarnos que el entregable funcione correctamente segun lo establecido | Planificar la Gestion de la Calidad | Planeacion | Calidad
Planificacion Gradual | Es cuando vamos planificando ciertos paquetes de trabajo de la EDT, generalmente se utiliza cuando se tiene un proyecto complejo | Definir las Actividades | Planeacion | Cronograma
Presentacion de Informes de Proyecto | Es la informacion que estaremos presentando en base a los datos y que nos ayudara a tomar decisiones y a resaltar lo mas importante de un proyecto | Gestionar las Comunicaciones | Ejecucion | Comunicaciones
Prototipos | Es tener una version inicial del producto que se estara realizando | Recopilar Requisitos | Planeacion | Alcance
Pruebas/Evaluaciones de Productos | Es cuando realizaremos las pruebas al producto resultado del proeycto | Controlar la Calidad | Seguimiento | Calidad
Publicidad | Nos valemos de la publicidad para ver opciones de ofertas de algo que adquiriremos | Efectuar las Adquisiciones | Ejecucion | Adquisiciones
Reconocimiento y Recompensas | Es un mecanismo con el que contamos para poder mostrar el aprecio a miembros del equipo | Desarrollar al Equipo | Ejecucion | Recursos
Recopilacion de Datos | Es cuando obtenemos datos de los miembros del equipo o de dispositivos automaticos que nos ayuden a tomar decisiones con respecto al proyecto | Desarrollar el Acta de Constitucion del Proyecto | Inicio | Integracion
|  | Identificar a los Interesados | Inicio | Interesados
|  | Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto | Planeacion | Integracion
|  | Planificar la Gestion de la Calidad | Planeacion | Calidad
|  | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planeacion | Adquisiciones
|  | Planificar el Involucramiento de los Interesados | Planeacion | Interesados
|  | Recopilar Requisitos | Planeacion | Alcance
|  | Identificar los Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Planificar la Respuesta a los Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Gestionar la Calidad | Ejecucion | Calidad
|  | Controlar la Calidad | Seguimiento | Calidad
Reglas Basicas | Son las reglas necesarias de convivencia que establecemos entre los diferentes miembros del equipo | Gestionar el Involucramiento de los Interesados | Ejecucion | Interesados
Representacion de Datos | Los datos nos pueden brindar mucho conocimiento si sabemos como analizarlos y en que momento analizarlos a traves de que graficos | Identificar a los Interesados | Inicio | Interesados
|  | Planificar la Gestion de la Calidad | Planeacion | Calidad
|  | Planificar la Gestion de los Recursos | Planeacion | Recursos
|  | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planeacion | Comunicaciones
|  | Planificar el Involucramiento de los Interesados | Planeacion | Interesados
|  | Recopilar Requisitos | Planeacion | Alcance
|  | Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Gestionar la Calidad | Ejecucion | Calidad
|  | Controlar la Calidad | Seguimiento | Calidad
|  | Monitorear las Comunicaciones | Seguimiento | Comunicaciones
|  | Controlar la Participación de los Interesados | Seguimiento | Interesados
Representacion de la Incertidumbre | Es cuando tomamos y por manejo de probabilidades le asignamos un valor a esa probabilidad-impacto | Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Planeacion | Riesgos
Resolucion de Problemas | Los problemas surjen entre los recursos, y como lideres debemos de tratar de resolverlos antes de que se vuelvan algo mas complejo | Gestionar la Calidad | Ejecucion | Calidad
|  | Controlar los Recursos | Seguimiento | Recursos
Reuniones | Estas pueden ser de varios tipos: Kick Off o Lanzamiento, Seguimiento, Innovacion o para solucionar algun problema, tambien para el cierre del proyecto | Desarrollar el Acta de Constitucion del Proyecto | Inicio | Integracion
|  | Identificar a los Interesados | Inicio | Interesados
|  | Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto | Planeacion | Integracion
|  | Planificar la Gestion del Alcance | Planeacion | Alcance
|  | Planificar la Gestion del Cronograma | Planeacion | Cronograma
|  | Planificar la Gestion de los Costos | Planeacion | Costos
|  | Planificar la Gestion de la Calidad | Planeacion | Calidad
|  | Planificar la Gestion de los Recursos | Planeacion | Recursos
|  | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planeacion | Comunicaciones
|  | Planificar la Gestión de los Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planeacion | Adquisiciones
|  | Planificar el Involucramiento de los Interesados | Planeacion | Interesados
|  | Definir las Actividades | Planeacion | Cronograma
|  | Estimar la Duración de las Actividades | Planeacion | Cronograma
|  | Estimar los Recursos de las Actividades | Planeacion | Recursos
|  | Identificar los Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | Ejecucion | Integracion
|  | Gestionar las Comunicaciones | Ejecucion | Comunicaciones
|  | Gestionar el Involucramiento de los Interesados | Ejecucion | Interesados
|  | Desarrollar al Equipo | Ejecucion | Recursos
|  | Monitorear y Controlar el Proyecto | Seguimiento | Integracion
|  | Realizar el Control Integrado de Cambios | Seguimiento | Integracion
|  | Controlar la Calidad | Seguimiento | Calidad
|  | Monitorear las Comunicaciones | Seguimiento | Comunicaciones
|  | Monitorear los Riesgos | Seguimiento | Riesgos
|  | Controlar la Participación de los Interesados | Seguimiento | Interesados
|  | Cerrar el Proyecto o Fase | Cierre | Integracion
Revision de la Informacion Historica | Es cuando analizamos y tomamos en cuenta lo que ha sucedido en proyectos anteriores | Determinar el Presupuesto | Planeacion | Costos
Sistemas de Informacion para la Direccion de proyectos | En estos pueden entrar bastantes tales como Microsoft Project, etc. pero lo mas importante es que generalmente los proyectos manejan grandes volumenes de informacion y es necesario contar con herramientas automatizadas que nos ayuden a poder tener los datos rapidamente y de manera fiable para poder analizarlos y volverlos informacion | Secuenciar las Actividades | Planeacion | Cronograma
|  | Desarrollar el Cronograma | Planeacion | Cronograma
|  | Estimar los Costos | Planeacion | Costos
|  | Estimar los Recursos de las Actividades | Planeacion | Recursos
|  | Dirigir al Equipo del Proyecto | Planeacion | Recursos
|  | Controlar el Cronograma | Seguimiento | Cronograma
|  | Controlar los Costos | Seguimiento | Costos
|  | Controlar los Recursos | Seguimiento | Recursos
|  | Monitorear las Comunicaciones | Seguimiento | Comunicaciones
|  | Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | Ejecucion | Integracion
|  | Gestionar las Comunicaciones | Ejecucion | Comunicaciones
|  | Implementar la Respuesta a los Riesgos | Ejecucion | Riesgos
Tecnología de la Comunicación | Existen diferentes tecnologias que podemos utilizar en una | Gestionar las Comunicaciones | Ejecucion | Comunicaciones
|  | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planeacion | Comunicaciones
|  | Desarrollar al Equipo | Ejecucion | Recursos
Teoria Organizacional |  | Planificar la Gestion de los Recursos | Planeacion | Recursos
Toma de Decisiones | La toma de decisiones se puede realizar ya analizando las opciones, esas opciones se realizan a traves de diferentes herramientas como matrices. | Planificar la Gestion de la Calidad | Planeacion | Calidad
|  | Planificar el Involucramiento de los Interesados | Planeacion | Interesados
|  | Recopilar Requisitos | Planeacion | Alcance
|  | Definir el Alcance | Planeacion | Alcance
|  | Estimar la Duración de las Actividades | Planeacion | Cronograma
|  | Estimar los Costos | Planeacion | Costos
|  | Planificar la Respuesta a los Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Gestionar la Calidad | Ejecucion | Calidad
|  | Adquirir Recursos | Ejecucion | Recursos
|  | Monitorear y Controlar el Proyecto | Seguimiento | Integracion
|  | Realizar el Control Integrado de Cambios | Seguimiento | Integracion
|  | Validar el Alcance | Seguimiento | Alcance
|  | Controlar la Participación de los Interesados | Seguimiento | Interesados
67 diferentes Herramientas y Tecnicas |  | 244 Herramientas y Tecnicas
660 ITTO's

## Salidas
Salidas de los Procesos de la Gestión de Proyectos PMBOK V6
Salida | Descripcion | Proceso | Grupo de Proceso | Area de conocimiento
Acta de Constitucion del Equipo | Es un documento que establece los valores, acuerdos y pautas operativas del equipo. Ejemplo: Valores del Equipo, Pautas de Comunicacion, Criterios y Procesos para la toma de decisiones, Proceso para resolucion de conflictos, Pautas para reuniones y Acuerdos de Equipo | Planificar la Gestion de los Recursos | Planeacion | Recursos
Acta de Constitución del Proyecto | Es el documento a traves del cual dejamos plasmada las necesidades del interesado principal (Patrocinador) y de sus principales inquietudes con respecto al proyecto | Desarrollar el Acta de Constitucion del Proyecto | Inicio | Integracion
Actualizacion a los Activos de los Procesos de la Organizacion | Recordemos que los Activos de los Procesos de la Organizacion son todos los procedimientos, politicas y procesos por los cuales una empresa se guia. A veces es necesario actualizarlos en base a ciertas decisiones que hay que tomar en el proyecto | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planeacion | Adquisiciones
|  | Controlar las Adquisiciones | Seguimiento | Adquisiciones
|  | Monitorear los Riesgos | Seguimiento | Riesgos
Actualizacion a los Documentos del Proyecto | Al igual que en la actualizacion de los Activos de los Procesos de la Organizacion, tambien los documentos del proyecto (check list, calendarios, etc.) hay que actualizarlos conforme vamos avanzando en el proyecto y a veces nos damos cuenta que como estan los documentos no es la mejor opcion. Es un refinamiento o mejora continua | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planeacion | Adquisiciones
|  | Gestionar la Calidad | Ejecucion | Calidad
|  | Implementar la Respuesta a los Riesgos | Ejecucion | Riesgos
|  | Planificar la Gestion de los Recursos | Planeacion | Recursos
|  | Planificar el Involucramiento de los Interesados | Planeacion | Interesados
|  | Definir el Alcance | Planeacion | Alcance
|  | Crear la EDT | Planeacion | Alcance
|  | Secuenciar las Actividades | Planeacion | Cronograma
|  | Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Controlar el Alcance | Seguimiento | Alcance
|  | Controlar los Costos | Seguimiento | Costos
|  | Controlar los Recursos | Seguimiento | Recursos
|  | Monitorear las Comunicaciones | Seguimiento | Comunicaciones
|  | Monitorear los Riesgos | Seguimiento | Riesgos
|  | Controlar la Participación de los Interesados | Seguimiento | Interesados
Actualizacion al Plan para la Direccion del Proyecto | El Plan para la Direccion del Proyecto, que comprende las reglas del juego o el procedimiento administrativo, asi como las lineas base (alcance, costo y tiempo) y el Plan de Respuesta a los Riesgos, tambien debe tener ese refinamiento o mejora continua | Gestionar la Calidad | Ejecucion | Calidad
|  | Controlar el Alcance | Seguimiento | Alcance
|  | Controlar los Costos | Seguimiento | Costos
|  | Controlar los Recursos | Ejecucion | Recursos
|  | Monitorear las Comunicaciones | Seguimiento | Comunicaciones
|  | Monitorear los Riesgos | Seguimiento | Riesgos
|  | Controlar la Participación de los Interesados | Seguimiento | Interesados
Actualizaciones a la Documentacion de las Adquisiciones | Incluye el contrato, plan de trabajo, solicitudes de cambio, entregables, informes de desempeño, etc. | Controlar las Adquisiciones | Seguimiento | Adquisiciones
Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organizacion | Incluye actualizar procesos, procedimientos, etc, que se cambien para mejorar el proyecto | Desarrollar al Equipo | Planeacion | Recursos
|  | Cerrar el Proyecto o Fase | Cierre | Integracion
|  | Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | Seguimiento | Integracion
|  | Gestionar el Conocimiento del Proyecto | Ejecucion | Integracion
|  | Efectuar las Adquisiciones | Ejecucion | Adquisiciones
Actualizaciones a los Documentos del Proyecto | Cualquier documento adicional, como check list, calendarios, etc.. Y que tenga actualizacion es parte de esta salida. | Identificar a los Interesados | Inicio | Interesados
|  | Planificar la Gestion de la Calidad | Planeacion | Calidad
|  | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planeacion | Comunicaciones
|  | Estimar la Duración de las Actividades | Planeacion | Cronograma
|  | Desarrollar el Cronograma | Planeacion | Cronograma
|  | Estimar los Costos | Planeacion | Costos
|  | Determinar el Presupuesto | Planeacion | Costos
|  | Estimar los Recursos de las Actividades | Planeacion | Recursos
|  | Identificar los Riesgos | Inicio | Riesgos
|  | Planificar la Respuesta a los Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | Seguimiento | Integracion
|  | Gestionar las Comunicaciones | Ejecucion | Comunicaciones
|  | Efectuar las Adquisiciones | Ejecucion | Adquisiciones
|  | Gestionar el Involucramiento de los Interesados | Ejecucion | Interesados
|  | Adquirir Recursos | Ejecucion | Recursos
|  | Desarrollar al Equipo | Ejecucion | Recursos
|  | Dirigir al Equipo del Proyecto | Ejecucion | Recursos
|  | Monitorear y Controlar el Proyecto | Seguimiento | Integracion
|  | Realizar el Control Integrado de Cambios | Seguimiento | Integracion
|  | Validar el Alcance | Seguimiento | Alcance
|  | Controlar el Cronograma | Seguimiento | Cronograma
|  | Controlar la Calidad | Seguimiento | Calidad
|  | Controlar las Adquisiciones | Seguimiento | Adquisiciones
|  | Cerrar el Proyecto o Fase | Cierre | Integracion
Actualizaciones a los Factores Ambientales de la Empresa | La actualizacion a los factores ambientales de la empresa, hace referencia a la cultura, infraestructura, software, etc.. Que se actualizara como resultado de cambios en el proyecto | Desarrollar al Equipo | Ejecucion | Recursos
|  | Dirigir al Equipo del Proyecto | Ejecucion | Recursos
Actualizaciones al Plan para la Direccion del Proyecto | El Plan para la Direccion del Proyecto, que comprende las reglas del juego o el procedimiento administrativo, asi como las lineas base (alcance, costo y tiempo) y el Plan de Respuesta a los Riesgos, tambien debe tener ese refinamiento o mejora continua | Identificar a los Interesados | Inicio | Interesados
|  | Planificar la Gestion de la Calidad | Planeacion | Calidad
|  | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planeacion | Comunicaciones
|  | Desarrollar el Cronograma | Planeacion | Cronograma
|  | Planificar la Respuesta a los Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Adquirir Recursos | Ejecucion | Recursos
|  | Desarrollar al Equipo | Ejecucion | Recursos
|  | Dirigir al Equipo del Proyecto | Ejecucion | Recursos
|  | Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | Ejecucion | Integracion
|  | Gestionar el Conocimiento del Proyecto | Ejecucion | Integracion
|  | Gestionar las Comunicaciones | Ejecucion | Comunicaciones
|  | Efectuar las Adquisiciones | Ejecucion | Adquisiciones
|  | Gestionar el Involucramiento de los Interesados | Ejecucion | Interesados
|  | Monitorear y Controlar el Proyecto | Seguimiento | Integracion
|  | Realizar el Control Integrado de Cambios | Seguimiento | Integracion
|  | Controlar el Cronograma | Seguimiento | Cronograma
|  | Controlar la Calidad | Seguimiento | Calidad
|  | Controlar las Adquisiciones | Seguimiento | Adquisiciones
Acuerdos | Son los contratos que se cierran entre cliente-proveedor | Efectuar las Adquisiciones | Ejecucion | Adquisiciones
Adquisiciones Cerradas | Es cuando se notifica al vendedor o contratista de que se ha completado el contrato | Controlar las Adquisiciones | Seguimiento | Adquisiciones
Asignacion de Recursos Fisicos | Es cuando nos brindan un recurso fisico ya para que trabaje en el proyecto | Adquirir Recursos | Ejecucion | Recursos
Asignacion del Equipo del Proyecto | Es cuando nos brindan un recurso humano ya para que trabaje en el proyecto | Adquirir Recursos | Ejecucion | Recursos
Atributos de las Actividades | Son las fechas de inicio, de finalizacion, precedencias y cualquier otra informacion de la actividad | Definir las Actividades | Planeacion | Cronograma
Base de las Estimaciones | Son la cantidad y el tipo de detalles que respaldan la estimacion, puede incluir supuestos, restricciones, etc.. | Estimar la Duración de las Actividades | Planeacion | Cronograma
|  | Estimar los Costos | Planeacion | Costos
|  | Estimar los Recursos de las Actividades | Planeacion | Recursos
Calendario de Recursos | Son los diversos calendarios que nos serviran para determinar si un recurso esta en uso, etc. | Adquirir Recursos | Ejecucion | Recursos
Calendarios del Proyecto | Son los diversos calendarios, sobre las actividades del proyecto, pueden ser de dias de asueto, de trabajos a realizar, etc. | Desarrollar el Cronograma | Planeacion | Cronograma
Comunicaciones del Proyecto | Es toda la comunicacion en sus diversos formatos, que tendremos que trasladarle al receptor | Gestionar las Comunicaciones | Ejecucion | Comunicaciones
Criterios de Seleccion de los Proveedores | Son los pesos y las razones por las cuales nos guiaremos para seleccionar al proveedor que realizara el trabajo | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planeacion | Adquisiciones
Cronograma del Proyecto | Es el cronograma con todas las actividades, dependencias, y otros atributos que utilizamos en el proyecto | Desarrollar el Cronograma | Planeacion | Cronograma
Datos de Desempeño del Trabajo | Cuando se esta ejecutando un proyecto, y tambien cuando queremos ver proyectos anteriores, obtenemos "datos" los cuales se pueden transformar en informacion. Ejemplo: El albañil construyó 10 metros lineales de pared, es un dato. Sin embargo fuera de un contexto de analisis no nos sirve para tomar decisiones. El "dato" se convierte en informacion cuando lo contextualizamos: el albañil, construyo 10 metros lineales de pared, el dia de ayer, y tenia que haber realizado 5, eso ya es informacion, que la obtenemos de tomar los datos y darles un contexto, que nos sirve para analizar, en este caso, el trabajo se adelanto. Ya solo tocaria entender el porque fue un dia de trabajo muy bueno. | Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | Seguimiento | Integracion
Datos del Cronograma | Son los atributos que utilizaremos en el cronograma, asi como la informacion adicional | Desarrollar el Cronograma | Planeacion | Cronograma
Decisiones de Hacer o Comprar | Es el analisis cualitativo y cuantitativo que utilizaremos para determinar si contratamos a un vendedor o realizamos nosotros el trabajo | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planeacion | Adquisiciones
Diagrama de Red de Cronograma del Proyecto | Es el diagrama que nos permite visualizar la relacion existente entre las diversas actividades del proeycto | Secuenciar las Actividades | Planeacion | Cronograma
Documentación de Requisitos | Es toda la informacion de cada uno de los requisitos que se solicitaron para el proyecto | Recopilar Requisitos | Planeacion | Alcance
Documentos de las Licitaciones | Son todos los documentos, como ofertas, presentaciones, etc.. Que le solicitaremos a los contratistas | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planeacion | Adquisiciones
Documentos de Prueba y Evaluacion | Es toda la documentacion, en la cual esta evidenciadas las pruebas que se realizaron para determinar que se cumple con la calidad solicitada en el proyecto | Gestionar la Calidad | Ejecucion | Calidad
Entregables | Cada actividad dentro de un cronograma genera un resultado, ese resultado tiene que poder ser tangible y poder ser auditado en el tiempo. Ese resultado se conoce como entregable | Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | Ejecucion | Integracion
Entregables Aceptados | Son los entregables que ya el stakeholder dio su visto bueno para la aceptacion | Validar el Alcance | Seguimiento | Alcance
Entregables Verificados | Son los entregables que internamente ya verificamos que cumplan con lo solicitado anteriormente | Controlar la Calidad | Seguimiento | Calidad
Enunciado del Alcance del Proyecto | Es el documento en el cual, explicamos de manera detallada, que obtendremos del proyecto | Definir el Alcance | Planeacion | Alcance
Enunciado del trabajo relativo a las adquisiciones | Es el detalle del trabajo que estamos cotizando para que los contratistas realicen | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planeacion | Adquisiciones
Estimación de Costos de las Actividades | Es lo que creemos (en base a diferentes analisis) que costaran las diversas actividades, y las bases para ello | Estimar los Costos | Planeacion | Costos
Estimación de la Duración | Es lo que creemos (en base a diferentes analisis) que se tardaran las diversas actividades, y las bases para ello | Estimar la Duración de las Actividades | Planeacion | Cronograma
Estimaciones Independientes de Costos | A veces es necesario que alguien independiente realice una estimacion de costos, ya que quiza no tengamos experiencia o no seamos imparciales para establecer un costo objetivo | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planeacion | Adquisiciones
Estrategia de las Adquisiciones | Son las diferentes lineas que seguiremos en el proyecto, cn diversas actividades que estamos dispuestos a tercerizar | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planeacion | Adquisiciones
Estructura de Desglose de Recursos | Es la conceptualizacion de los recursos de manera general y organizados y clasificados | Estimar los Recursos de las Actividades | Planeacion | Recursos
Evaluaciones del Desempeño del Equipo | Es la evaluacion que realizaremos a los diferentes individuos que han trabajado en el proyecto, servira para ir rectificando actitudes o para informarle al jefe | Desarrollar al Equipo | Ejecucion | Recursos
Informacion de Desempeño del Trabajo | Cuando se esta ejecutando un proyecto, y tambien cuando queremos ver proyectos anteriores, obtenemos "datos" los cuales se pueden transformar en informacion. Ejemplo: El albañil construyó 10 metros lineales de pared, es un dato. Sin embargo fuera de un contexto de analisis no nos sirve para tomar decisiones. El "dato" se convierte en informacion cuando lo contextualizamos: el albañil, construyo 10 metros lineales de pared, el dia de ayer, y tenia que haber realizado 5, eso ya es informacion, que la obtenemos de tomar los datos y darles un contexto, que nos sirve para analizar, en este caso, el trabajo se adelanto. Ya solo tocaria entender el porque fue un dia de trabajo muy bueno. | Controlar el Cronograma | Seguimiento | Cronograma
|  | Controlar la Calidad | Seguimiento | Calidad
|  | Controlar los Recursos | Seguimiento | Recursos
|  | Controlar las Adquisiciones | Seguimiento | Adquisiciones
|  | Controlar el Alcance | Seguimiento | Alcance
|  | Controlar los Costos | Seguimiento | Costos
|  | Monitorear las Comunicaciones | Seguimiento | Comunicaciones
|  | Monitorear los Riesgos | Seguimiento | Riesgos
|  | Controlar la Participación de los Interesados | Seguimiento | Interesados
Informe de Riesgos | Es un informe que indica el estado de los riesgos, su categorizacion, su prioridad y su impacto | Identificar los Riesgos | Planeacion | Riesgos
Informe Final | El informe final, es un documento en el cual detalla el funcionamiento del proyecto como tal y su aprobacion por parte de las personas que tengan que brindarla | Cerrar el Proyecto o Fase | Cierre | Integracion
Informes de Calidad | Son los informes que indican como esta la calidad en el proyecto, esto es si la informacion esta 100% adecuada (acquaracy) | Gestionar la Calidad | Ejecucion | Calidad
Informes de Desempeño del Trabajo | Son los informes que nos brinda el estatus del proyecto, asi como la informacion del desempeño de la misma | Monitorear y Controlar el Proyecto | Seguimiento | Integracion
|  | Validar el Alcance | Planeacion | Alcance
Línea Base de Costos (Presupuesto) | Es la version aprobada del presupuesto, a traves de la cual comenzaremos a trabajar | Determinar el Presupuesto | Planeacion | Costos
Linea Base del Alcance | Es la version aprobada de los requisitos que nos serviran para desarrollar el proyecto, incluye Declaracion detallada del Alcance, EDT y Diccionario de la EDT | Crear la EDT | Planeacion | Alcance
Línea Base del Cronograma | Es la version aprobada del cronograma, que incluye, cronograma y sus dependencias | Desarrollar el Cronograma | Planeacion | Cronograma
Lista de Actividades | Son todas las actividades que seran necesarias para poder medir de una manera efectiva el desarrollo del proyecto | Definir las Actividades | Planeacion | Cronograma
Lista de Hitos | Son el listado de los puntos de control, que nos indican que un conjunto de actividades fueron realizadas | Definir las Actividades | Planeacion | Cronograma
Matriz de Trazabilidad de Requisitos | Es un listado matricial, en el cual tendremos todos los requisitos, clasificados, priorizados y establecidos (filtro) de cuales si realizaremos y cuales no | Recopilar Requisitos | Planeacion | Alcance
Mediciones del Control de la Calidad | Es el momento en el cual estableceremos si las metricas se estan cumpliendo o no | Controlar la Calidad | Seguimiento | Calidad
Metricas de Calidad | Son las mediciones que nos ayudaran a determinar si alguna caracteristica del producto o del proyecto cumplira con las expectativas que se tienen. Ejemplo: Se dara por aprobado, cuando el tiempo maximo de espera sea de 30 segundos | Planificar la Gestion de la Calidad | Planeacion | Calidad
Plan de Gestión de la Calidad | Son todas las reglas del juego de la Calidad, como la mediremos, etc.. | Planificar la Gestion de la Calidad | Planeacion | Calidad
Plan de Gestión de las Adquisciones | Son todas las reglas del juego de las adquisiciones, como determinaremos si adquirimos algo o lo hacemos, etc.. | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planeacion | Adquisiciones
Plan de Gestión de las Comunicaciones | Son todas las reglas del juego de las comunicaciones, como nos comunicaremos, con quien, de que manera, con que periodicidad, etc. | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planeacion | Comunicaciones
Plan de Gestión de los Costos | Son todas las reglas del juego de los costos, que moneda utilizaremos, a que nivel de detalle, etc. | Planificar la Gestion de los Costos | Planeacion | Costos
Plan de Gestión de los Recursos | Son todas las reglas del juego de los recursos, implica como haremos para contratar o prescindir de un recurso, etc. | Planificar la Gestion de los Recursos | Planeacion | Recursos
Plan de Gestion de los Requisitos | Son todas las reglas del juego de como administraremos los requisitos, quien aprobara, quien podra solicitar, con que formato, etc. | Planificar la Gestion del Alcance | Planeacion | Alcance
Plan de Gestión de los Riesgos | Son todas las reglas del juego del manejo de riesgos, quien podra traer un riesgo a la mesa, a quien se le asignara, como lo cuantificaremos, etc. | Planificar la Gestión de los Riesgos | Planeacion | Riesgos
Plan de Gestion del Cronograma | Son todas las reglas del juego del cronograma, con que formato manejaremos las fechas, en los calendarios mostraremos las actividades en dias, semanas, meses, etc. | Planificar la Gestion del Cronograma | Planeacion | Cronograma
Plan de Involucramiento de los Interesados | Son todas las reglas del juego sobre como haremos para involucrar a los interesados o como los mantendremos en la posicion en la que estan, etc. | Planificar el Involucramiento de los Interesados | Planeacion | Interesados
Plan para la Dirección del Proyecto | Es el plan en general que consta de los planes subsidiarios o reglas del juego de cada area de conocimiento, las 3 lineas base y el plan de respuesta de los riesgos | Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto | Planeacion | Integracion
Plan para la Gestion del Alcance | Son todas las reglas del juego sobre como gestionaremos el alcance, que si y que no, como asignaremos prioridades, etc. | Planificar la Gestion del Alcance | Planeacion | Alcance
Pronósticos de Costos | Son las estimaciones a futuro, de como estaremos a cierta fecha con los costos del proyecto | Controlar los Costos | Seguimiento | Costos
Pronosticos del Cronograma | Son las estimaciones a futuro, de cuando estaremos teniendo el proyecto o sus actividades terminadas | Controlar el Cronograma | Seguimiento | Cronograma
Registro de Incidentes | Es un listado de todos los incidentes y su clasificacion dentro del proyecto, eso servira, para tomar medidas con respecto a los recursos humanos, con respecto a las adquisiciones, etc. | Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | Ejecucion | Integracion
Registro de Interesados | Es un listado de todos los interesados que afecten o sean afectados por el proyecto de una manera positiva o negativa | Identificar a los Interesados | Inicio | Interesados
Registro de Lecciones Aprendidas | Es un listado de todas las lecciones que podemos tomar en cuenta en el proyecto, para el mismo proyecto o que esa informacion nos sirva para un proyecto similar | Gestionar el Conocimiento del Proyecto | Ejecucion | Integracion
Registro de Riesgos | Es un listado de todos los riesgos, asi como de su clasificacion, responsable y su cuantificacion | Identificar los Riesgos | Planeacion | Riesgos
Registro de Supuestos | Es un listado de toda la informacion que consideramos se estara dando, ejemplo: sumponemos que nos brindaran internet en las instalaciones el proyecto | Desarrollar el Acta de Constitucion del Proyecto | Inicio | Integracion
Requisitos de Financiamiento del Proyecto | Es un listado de los recursos financieros que necesitaremos y en que momento del proyecto (hito) los necesitaremos | Determinar el Presupuesto | Planeacion | Costos
Requisitos de Recursos | Es un listado de todos los recursos (humanos, materiales y equipo) que necesitaremos para el desempeño del proyecto | Estimar los Recursos de las Actividades | Planeacion | Recursos
Solicitudes de Cambio | Cuando ya la linea base del alcance, cronograma y costo fue aprobada, cada cambio debe de ir procesado por una solicitud de cambio, esta solicitud puede tener 2 estados, aprobada o rechazada. Si es rechazada, es necesario el comunicar el porque a todos los involucrados, y si fue aprobada, hay que realizar un control integrado de cambios, es decir ver que areas de conocimiento afectara y documentar todo ese cambio. | Identificar a los Interesados | Inicio | Interesados
|  | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planeacion | Adquisiciones
|  | Definir las Actividades | Planeacion | Cronograma
|  | Desarrollar el Cronograma | Planeacion | Cronograma
|  | Planificar la Respuesta a los Riesgos | Planeacion | Riesgos
|  | Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | Ejecucion | Integracion
|  | Gestionar la Calidad | Ejecucion | Calidad
|  | Implementar la Respuesta a los Riesgos | Ejecucion | Riesgos
|  | Efectuar las Adquisiciones | Ejecucion | Adquisiciones
|  | Gestionar el Involucramiento de los Interesados | Seguimiento | Interesados
|  | Adquirir Recursos | Ejecucion | Recursos
|  | Desarrollar al Equipo | Ejecucion | Recursos
|  | Dirigir al Equipo del Proyecto | Ejecucion | Recursos
|  | Monitorear y Controlar el Proyecto | Seguimiento | Integracion
|  | Validar el Alcance | Seguimiento | Alcance
|  | Controlar el Alcance | Seguimiento | Alcance
|  | Controlar el Cronograma | Seguimiento | Cronograma
|  | Controlar los Costos | Seguimiento | Costos
|  | Controlar la Calidad | Seguimiento | Calidad
|  | Controlar los Recursos | Seguimiento | Recursos
|  | Monitorear las Comunicaciones | Seguimiento | Comunicaciones
|  | Monitorear los Riesgos | Seguimiento | Riesgos
|  | Controlar las Adquisiciones | Seguimiento | Adquisiciones
|  | Controlar la Participación de los Interesados | Seguimiento | Interesados
Solicitudes de Cambio Aprobadas | Son las solicitudes de cambio, que se procederan a trabajar, que si obtuvieron la autorizacion | Realizar el Control Integrado de Cambios | Seguimiento | Integracion
Transferencia del producto, servicio o resultado final | Es el acto de dar por finiquitado el proyecto y que el Departamento Operativo lo reciba, para que comience a desarrollar el trabajo | Cerrar el Proyecto o Fase | Cierre | Integracion
Vendedores Seleccionados | Es indicarle al contratista que el fue el seleccionado para hacer el trabajo de una manera formal | Efectuar las Adquisiciones | Ejecucion | Adquisiciones
77 Diferentes Salidas |  | 178 Salidas
660 ITTO's